## 工程類經費預算表(範例)
<學校名稱>-範例(契約有訂分期(估驗)付款)
工程類經費預算表
計畫名稱：操場工程
					單位：新臺幣元
編號	經費項目	金額				備註
1	發包工程費	8,000,000
2	委託規劃設計監造費	1,200,000
3	工程管理費	188,986
4	其他(空汙費)	611,014
5		-
合計		10,000,000
承辦單位 主辦會計 校長

委託規劃設計監造費之計價方式： / ＜請勾選後，依「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」及契約規定，敘明金額之計算方式＞
o	服務成本加公費法：
o	建造費用百分比法：
o	按月、按日或按時計酬法：
þ	總包價法或單價計算法：1,200,000元

工程管理費計算方式： / ＜請依「中央政府各機關工程管理費支用要點」或「臺中市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點」規定，敘明金額之計算方式＞
依中央政府各機關工程管理費支用要點規定計算，方式如下
(8,000,000-380,953(稅)-20,000(保險)-5,000,000)*0.015+5,000,000*0.03=188,986元

## 經費請撥單-工程(100%)-1
<學校名稱>
工程類經費請撥單					範例-修訂版110.6
計畫名稱：操場工程
計畫撥款批次：1
計畫分攤比率		教育局分攤比率	學校分攤比率
		100.00%	0.00%			單位：新臺幣元
經費預算表		計畫經費執行明細
經費項目	金額 / ( A )	契約(權責)數 / ( B )	截至上次支付金額 / ( C )	本次支付金額 / ( D )	累計支付金額 / (E=C+D)	契約(權責) / 未撥餘額 / (F=B-E)	標(結)餘款 / (G=A-B)

發包工程費	8,000,000	7,900,000	-	3,200,000	3,200,000	4,700,000	100,000
委託規劃設計監造費	1,200,000	1,200,000	-	750,000	750,000	450,000	-
工程管理費	188,986	187,587	-	100,000	100,000	87,587	1,399
其他(空汙費)	611,014	600,000	-	400,000	400,000	200,000	11,014
合計	10,000,000	9,887,587	-	4,450,000	4,450,000	5,437,587	112,413
備註	1.工程管理費計算式：(7,900,000-376,190(稅)-18,000(保險)-5,000,000)*0.015+5,000,000*0.03=187,587元 / 2.委託規劃設計監造費計算式：採總包價法或單價計算法，金額為1,200,000元
計畫經費分攤及分批請撥明細表
		教育局		學校		合計
契約(權責)數( B )		9,887,587		-		9,887,587
截至上次已請撥金額 / ( C )		-		-		-
本次請撥金額( D )		4,450,000		-		4,450,000
累計已請撥金額( E )		4,450,000		-		4,450,000
尚未請撥金額( F )		5,437,587		-		5,437,587

承辦單位 主辦會計 校長

			(輔導學校專任會計核章)

## 經費請撥單-工程(100%)-2
<學校名稱>
工程類經費請撥單					範例-修訂版110.6
計畫名稱：操場工程
計畫撥款批次：2(末次)
計畫分攤比率		教育局分攤比率	學校分攤比率
		100.00%	0.00%			單位：新臺幣元
經費預算表		計畫經費執行明細
經費項目	金額 / ( A )	契約(權責)數 / ( B )	截至上次支付金額 / ( C )	本次支付金額 / ( D )	累計支付金額 / (E=C+D)	契約(權責) / 未撥餘額 / (F=B-E)	標(結)餘款 / (G=A-B)

發包工程費	8,000,000	7,900,000	3,200,000	4,700,000	7,900,000	-	100,000
委託規劃設計監造費	1,200,000	1,200,000	750,000	450,000	1,200,000	-	-
工程管理費	188,986	187,587	100,000	87,587	187,587	-	1,399
其他(空汙費)	611,014	600,000	400,000	200,000	600,000	-	11,014
合計	10,000,000	9,887,587	4,450,000	5,437,587	9,887,587	-	112,413
備註	1.工程管理費計算式：(7,900,000-376,190(稅)-18,000(保險)-5,000,000)*0.015+5,000,000*0.03=187,587元 / 2.委託規劃設計監造費計算式：採總包價法或單價計算法，金額為1,200,000元
計畫經費分攤及分批請撥明細表
		教育局		學校		合計
契約(權責)數( B )		9,887,587		-		9,887,587
截至上次已請撥金額 / ( C )		4,450,000		-		4,450,000
本次請撥金額( D )		5,437,587		-		5,437,587
累計已請撥金額( E )		9,887,587		-		9,887,587
尚未請撥金額( F )		-		-		-

承辦單位 主辦會計 校長

			(輔導學校專任會計核章)

## 經費請撥單-工程(90%)-1
<學校名稱>
工程類經費請撥單					範例-修訂版110.6
計畫名稱：操場工程
計畫撥款批次：1
計畫分攤比率		教育局分攤比率	學校分攤比率
		90.00%	10.00%			單位：新臺幣元
經費預算表		計畫經費執行明細
經費項目	金額 / ( A )	契約(權責)數 / ( B )	截至上次支付金額 / ( C )	本次支付金額 / ( D )	累計支付金額 / (E=C+D)	契約(權責) / 未撥餘額 / (F=B-E)	標(結)餘款 / (G=A-B)

發包工程費	8,000,000	7,900,000	-	3,200,000	3,200,000	4,700,000	100,000
委託規劃設計監造費	1,200,000	1,200,000	-	750,000	750,000	450,000	-
工程管理費	188,986	187,587	-	100,000	100,000	87,587	1,399
其他(空汙費)	611,014	600,000	-	400,000	400,000	200,000	11,014
合計	10,000,000	9,887,587	-	4,450,000	4,450,000	5,437,587	112,413
備註	1.工程管理費計算式：(7,900,000-376,190(稅)-18,000(保險)-5,000,000)*0.015+5,000,000*0.03=187,587元 / 2.委託規劃設計監造費計算式：採總包價法或單價計算法，金額為1,200,000元
計畫經費分攤及分批請撥明細表
		教育局		學校		合計
契約(權責)數( B )		8,898,828		988,759		9,887,587
截至上次已請撥金額 / ( C )		-		-		-
本次請撥金額( D )		4,005,000		445,000		4,450,000
累計已請撥金額( E )		4,005,000		445,000		4,450,000
尚未請撥金額( F )		4,893,828		543,759		5,437,587

承辦單位 主辦會計 校長

			(輔導學校專任會計核章)

## 經費請撥單-工程(90%)-2
<學校名稱>
工程類經費請撥單					範例-修訂版110.6
計畫名稱：操場工程
計畫撥款批次：2(末次)
計畫分攤比率		教育局分攤比率	學校分攤比率
		90.00%	10.00%			單位：新臺幣元
經費預算表		計畫經費執行明細
經費項目	金額 / ( A )	契約(權責)數 / ( B )	截至上次支付金額 / ( C )	本次支付金額 / ( D )	累計支付金額 / (E=C+D)	契約(權責) / 未撥餘額 / (F=B-E)	標(結)餘款 / (G=A-B)

發包工程費	8,000,000	7,900,000	3,200,000	4,700,000	7,900,000	-	100,000
委託規劃設計監造費	1,200,000	1,200,000	750,000	450,000	1,200,000	-	-
工程管理費	188,986	187,587	100,000	87,587	187,587	-	1,399
其他(空汙費)	611,014	600,000	400,000	200,000	600,000	-	11,014
合計	10,000,000	9,887,587	4,450,000	5,437,587	9,887,587	-	112,413
備註	1.工程管理費計算式：(7,900,000-376,190(稅)-18,000(保險)-5,000,000)*0.015+5,000,000*0.03=187,587元 / 2.委託規劃設計監造費計算式：採總包價法或單價計算法，金額為1,200,000元
計畫經費分攤及分批請撥明細表
		教育局		學校		合計
契約(權責)數( B )		8,898,828		988,759		9,887,587
截至上次已請撥金額 / ( C )		4,005,000		445,000		4,450,000
本次請撥金額( D )		4,893,828		543,759		5,437,587
累計已請撥金額( E )		8,898,828		988,759		9,887,587
尚未請撥金額( F )		-		-		-

承辦單位 主辦會計 校長

			(輔導學校專任會計核章)