## C類
C類：用地取得類
工程類別分為12類---(1)學校工程 (2)道路與橋樑工程(3)交通工程 (4)水利工程 (5)水土保持 (6)公有建築 / (7)環保工程(8)景觀及綠化工程 (9)觀光遊憩(10)重劃與區段徵收工程(11)災修工程(12)其他類(勞務財務採購案)

提報單位：
新期程（請填年月日，如108.05.17）
案號	主辦 / 單位	案件名稱		預算 / 金額 / (仟元)	工程類別	預計完成日期					本次調整期程 / 時間及次數
					都市中心樁測量	點交中心樁	分割、造冊及分算地價完成	召開協議價購	公示送達	移送地政局辦理徵收	函送主管機關核准	公告	發價	繳存國庫專戶保管
					108.＿.＿ / 第＿次修正
本次調整期程原因：(請簡要敘明調整期程原因)

歷次期程
調整期程歷程	案件名稱		預計完成日期					歷次調整期程 / 時間及原因
			都市中心樁測量	點交中心樁	分割、造冊及分算地價完成		召開協議價購	公示 / 送達	移送地政局辦理徵收	函送主管機關核准	公告	發價	繳存國庫專戶保管
原預定 / 期程					107.＿.＿
第1次 / 修正					108.＿.＿ / 原因： / (請簡要敘明調整期程原因)

註：請依序填入歷次期程，如多次修正請自行增加

學校承辦人： 總務主任： 校長：

教育局承辦人： 股長: 專員(主任): 科長: 局長：

## D類發包工程案
展延期程表
展延期程表 D類：發包工程(總價發包含委外設計或總價發包含委外設計監造)
工程類別分為12類---(1)學校工程 (2)道路與橋樑工程(3)交通工程 (4)水利工程 (5)水土保持 (6)公有建築 / (7)環保工程(8)景觀及綠化工程 (9)觀光遊憩(10)重劃與區段徵收工程(11)災修工程(12)其他類(勞務財務採購案)

提報單位：學校名稱
新期程（請填年月日，例如113.05.17）
案號	主辦 / 單位	案件名稱		預算 / 金額 / (仟元)	工程類別	預計完成日期					本次調整期程 / 時間及次數
					遴定規劃單位	初步規劃完成	細部設計完成	預算書圖完成	招標 / 公告	發包 / 決標	預定 / 開工	預定 / 完工	驗收	付款
範例 / 113DD000…	總務處					＿年＿月＿日第＿次修正
本次調整期程原因：(請簡要敘明調整期程原因)，驗收到付款，一千萬以下請隔二個月，一千萬以上隔四個月，五千萬以上隔半年

歷次期程
調整期程歷程	主辦 / 單位	案件名稱		預算 / 金額 / (仟元)		預計完成日期					歷次調整期程 / 時間及原因
					遴定規劃單位	初步規劃完成	細部設計完成	預算書圖完成	招標 / 公告	發包 / 決標	預定 / 開工	預定 / 完工	驗收	付款
原預定 / 期程					範例年月日 / 日期 / 113/01/01	範例年月日 / 日期 / 113/01/01					＿年＿月＿日
決標後 / 期程申請					＿年＿月＿日決標後期程申請
第1次 / 修正					＿年＿月＿日 / 原因： / (請簡要敘明調整期程原因)
註：請依序填入歷次期程，如多次修正請自行增加
學校承辦人(章)： 總務主任(章)： 校長(章)： / 教育局承辦人(章)： 股長(章): 專員(主任)(章): 科長(章): 局長(章)： / 加會 秘書室研考股游巧鈴：					上傳後請撥分機#55685蔡小姐，審核開放修改

## A類勞務財務類
A類：勞務/財務採購類(非活動類)
工程類別分為12類---(1)學校工程 (2)道路與橋樑工程(3)交通工程 (4)水利工程 (5)水土保持 (6)公有建築 / (7)環保工程(8)景觀及綠化工程 (9)觀光遊憩(10)重劃與區段徵收工程(11)災修工程(12)其他類(勞務財務採購案)

提報單位：學校名稱
新期程（請填年月日，如113.05.17）					提報日期：
案號	主辦 / 單位	案件名稱		預算 / 金額 / (仟元)	工程類別	預計完成日期					本次調整期程 / 時間及次數
					招標文件簽辦	招標文件核定	上網公告招標	評選	發包 / 決標	期初報告/第一次交貨	期中報告/第二次交貨	期末報告/第三次交貨	辦理事項完成	驗收	付款
系統的案號非採購網編號	總務處					＿年＿月＿日 / 第＿次修正
本次調整期程原因：(請簡敘調整期程原因)，驗收到付款，一千萬以下請隔二個月，一千萬以上隔四個月，五千萬以上隔半年
歷次期程
調整期程歷程	案件名稱		預計完成日期					歷次調整期程 / 時間及原因
			招標文件簽辦	招標文件核定	上網公告 / 招標		評選	發包 / 決標	期初報告/第一次交貨	期中報告/第二次交貨	期末報告/第三次交貨	辦理事項完成	驗收	付款
原預定 / 期程			填系統日期	填系統日期	填系統日期		填系統日期	填系統日期	填系統日期	填系統日期	填系統日期	填系統日期	填系統日期	填系統日期	＿年＿月＿日
第1次 / 修正					＿年＿月＿日 / 原因： / (請簡要敘明調整期程原因)
註：請依序填入歷次期程，如多次修正請自行增加
學校承辦人(章)： 總務主任(章)： 校長(章)：
教育局承辦人(章)： 股長(章): 專員(主任)(章): 科長(章): 局長(章)：
加會 秘書室研考股游巧鈴：

## B類規劃設計案
B類：規劃、設計案
工程類別分為12類---(1)學校工程 (2)道路與橋樑工程(3)交通工程 (4)水利工程 (5)水土保持 (6)公有建築 / (7)環保工程(8)景觀及綠化工程 (9)觀光遊憩(10)重劃與區段徵收工程(11)災修工程(12)其他類(勞務財務採購案)

提報單位：
新期程（請填年月日，如108.05.17）
案號	主辦 / 單位	案件名稱		預算 / 金額 / (仟元)	工程類別	預計完成日期				本次調整期程 / 時間及次數
					遴定規劃單位	初步設計	細部設計	設計完成
					108.＿.＿ / 第＿次修正
本次調整期程原因：(請簡要敘明調整期程原因)

歷次期程
調整期程歷程	案件名稱		預計完成日期				歷次調整期程 / 時間及原因
			遴定規劃單位	初步設計	細部設計	設計完成
原預定 / 期程			填系統日期	填系統日期	填系統日期	填系統日期	107.＿.＿
第1次 / 修正					108.＿.＿ / 原因： / (請簡要敘明調整期程原因)

註：請依序填入歷次期程，如多次修正請自行增加

學校承辦人： 總務主任： 校長： / 教育局承辦人： 股長: 專員(主任): 科長: 局長： / 加會 秘書室研考股游巧鈴：

## E類
E類：促進民間參與公共建設
工程類別分為12類---(1)學校工程 (2)道路與橋樑工程(3)交通工程 (4)水利工程 (5)水土保持 (6)公有建築 / (7)環保工程(8)景觀及綠化工程 (9)觀光遊憩(10)重劃與區段徵收工程(11)災修工程(12)其他類(勞務財務採購案)

提報單位：
新期程（請填年月日，如108.05.17）
案號	主辦 / 單位	案件名稱		預算 / 金額 / (仟元)	工程類別	預計完成日期					本次調整期程 / 時間及次數
					招標文件簽辦	招標文件核定	上網 / (公告)	計畫書 / 評選	決標 / (發包或議價)	設計 / 完成	預定 / 開工	預定 / 完工	驗收	啟用 / 營運
					108.＿.＿ / 第＿次修正
本次調整期程原因：(請簡要敘明調整期程原因)

歷次期程
調整期程歷程	案件名稱		預計完成日期					歷次調整期程 / 時間及原因
			招標文件簽辦	招標文件核定	上網 / (公告)		計畫書 / 評選	決標 / (發包或議價)	設計 / 完成	預定 / 開工	預定 / 完工	驗收	啟用 / 營運
原預定 / 期程					107.＿.＿
第1次 / 修正					108.＿.＿ / 原因： / (請簡要敘明調整期程原因)

註：請依序填入歷次期程，如多次修正請自行增加
承辦人： 主管： 主任秘書： 單位（機關）副首長： 單位（機關）首長：