臺中市西屯區協和國民小學

110年度設置太陽光電發電系統公開標租

契約書

案號： 1100226

出租機關：臺中市西屯區協和國民小學   （以下簡稱甲方）

承租廠商：                                （以下簡稱乙方）

雙方同意依誠信原則並共同遵守，簽訂市管公用房舍屋頂設置太陽光電發電系統租賃契約(簡稱本契約)如下：

第一條 租賃範圍：

（一）指於不影響原定用途之情形下，可供設置太陽光電發電系統之處所，詳「租賃標的清冊」及「設置位置示意圖」。

（二）前項房舍之租用，不得違反民法、建築管理及其他法令之規定。

（三）為使甲方有效管理太陽光電發電系統設置現況，乙方應於申請再生能源發電設備同意備案前，填妥「租賃標的清單」設置容量及設置面積，並經房舍管理機關（單位）用印後，將該清單一式四份於決標次日起30工作天內前行文至臺中市政府經濟發展局審核。由甲方、房舍管理機關（單位）、乙方各執一份，餘由臺中市政府經濟發展局存執。每逾一日未提供租賃標的清單，按日收取新臺幣1,000元之逾期違約金。該清單經審核通過後，如需變更內容，亦需再送甲方審核後始得變更。

（四）前項租賃標的清單應包含下列內容：

1.公有房舍管理機關（單位）及聯絡窗口。

2.建物現況。

3.設置地址。

4.設置容量。

5.設置建築物之坐落地號。

6.設置建築物之建號。

7.設置面積。

8.其他經甲方認為應載明之事項。

（五）承租廠商所申請設置之太陽光電發電設備，若涉及建築法規相關，需接受本校委託，完成雜項執照使用許可，或得申請免雜項執照悉依政府建築法規規定。

（六）甲方如須進行不動產重建、修繕、補強及防漏工程，乙方應即停止太陽光電發電設備運轉，並配合甲方為相當措施。因前揭措施造成之相關設備拆除、運送遷移及重新設置等相關費用，由乙方負擔，租賃期限將依停止運轉之期間予以展延。

第二條 租賃期間：

（一）自合約生效日（台電公司併網掛錶生效日起算）民國    年    月    日起算至民國    年    月    日止(計119個月)，租期屆滿時，租賃關係即行消滅，甲方不另通知。

（二）乙方於租賃期間內未重大違反契約且有意續租者，至遲應於租期屆滿前3個月，向甲方提出換約續租申請；逾期未申請者，視為無意續租。

（三）乙方未辦理續約仍繼續使用，應繳納使用補償金，且不得主張民法第451條之適用及其他異議。

（四）甲方辦理續租申請時，應注意下列事項：

1.續租年限：自原租賃期間屆滿次日起算9年11個月，若學校因建築物使用年限或整建需求須調整續約租賃期間依續約申請當時雙方議定之年限辦理。但以不超過台電購電合約期為限。

2.如同意續租，則經營權利金依原售電回饋百分比計算，以作為續租條件。

第三條 租賃條件：

（一）租賃期間依本契約繳納經營權利金。

（二）於決標日之次日起算至 365 日曆天內，應設置完成標租系統設置容量，完成投標設備設置容量之認定為系統至少須完成併聯試運轉。乙方於合約生效之日起算二年後，其未設置太陽能發電設備之市管公有建築物，經甲方定相當期限，催告乙方改善，逾期未改善時，甲方得終止租賃契約，並沒收已繳交之經營權利金及履約保證金。

（三）該標租系統設置容量若經檢視租賃標的候選清冊後，無足夠設置之區域，則以其實際上系統設置容量為最終結案量，惟乙方應依第七條第二項規定繳納懲罰性違約金。

(四)本標租案乙方實際安裝容量不得低於投標標租系統設置容量之百分之九十，若實際發電容量無法達到投標標租容量百分之九十，乙方仍須以標租容量百分之九十繳納回饋金，若乙方表明無法達到回饋比率，甲方得中止合約或取消其得標資格並沒收履約保證金，乙方不得有異議。

（五）未能達到標租系統設置容量之除外條件，係指設置點具改建計畫或原定有其他用途或不可預見、不可避免之災害或法令變更等不可歸責於乙方之因素者之事由（須經雙方協商認定之），致無法設置者，其規劃設置容量得予以扣除。

（六）乙方取得能源局設登記函後，於五年內，甲方所屬場域館舍，雙方均得主動提出擴充計畫，乙方應具有該項優先權利，其租賃條件依本契約第四、五、六條辦理。

第四條 經營權利金計算方式：

（一）經營權利金為售電收入(元)x售電回饋百分比(%)。

（二）售電收入由乙方向臺灣電力公司申請每期回售購電電費金額之證明，以計算每期總發電售出所得價款。

(三)回饋金百分比(%)為乙方得標時承諾願支付之售電收入百分比：      %。

第五條 經營權利金繳納方式：

（一）1.分兩期繳納。

2.經營權利金應於合約生效日起算。承租人應於每年的1月1日至31日與7月1日至31日期間內，依本契約規定計算前1年7月至12月與該年1月至6月經營權利金繳納明細表並經會計師簽章後及檢附台電再生能源躉購電費通知單，用印公司章及與正本相符章後掛號郵寄（以郵戳為憑）至甲方。於結算期間內尚未收到台電電費單者，自動併於下期結算。

3.甲方應於收到經營權利金繳納明細表後，開立繳款通知單予乙方，乙方應於繳款通知單寄出當日（以郵戳為憑）起30日內至指定處所繳納該期經營權利金。乙方如未收到繳款通知單者，應自動洽詢甲方補單繳納；乙方未補單致經營權利金逾期未繳，視逾期違約，應加收逾期違約金。

（二）乙方於承租期間內地址或通訊方式變更時，應以書面方式通知甲方更正；如未通知，致甲方依租賃契約所載地址寄發繳款通知單被退回，且未於繳費期限前通知甲方另行補寄新址，視同逾期違約，應加收逾期違約金。

（三）上述經營權利金，如乙方於繳納期限內未繳納，甲方應依逾期違約金計算方式，開立逾期違約金繳款單，乙方應於甲方指定期限內繳納完畢。如該期經營權利金逾期達4個月並經甲方催告乙方限期繳納，逾期仍未繳納者，甲方得終止契約。

第六條  逾期違約金及懲罰性違約金計算方式：

（一）每期經營權利金逾期時，應依下列各款加收逾期違約金：

1.逾期繳納未滿一個月者，照欠額加收百分之二。

2.逾期繳納一個月以上未滿二個月者，照欠額加收百分之四。

3.逾期繳納二個月以上未滿三個月者，照欠額加收百分之八。

4.逾期繳納三個月以上者，一律照欠額加收百分之十。

（二）因可歸責乙方之事由，於履約期滿未達標租系統設置容量，甲方應依下列公式計算違約金，以作為乙方之懲罰性違約金：【(標租系統設置容量(__kWp)-不可咎責系統設置容量-實際系統設置容量)/基本系統設置容量(     kWp)】x履約保證金。

第七條  履約保證金：

（一）本租賃契約應繳交履約保證金計算如下：

履約保證金：標租系統設置容量（KWp）× 3,000 元。

（即每1kWp 標租系統設置容量履約保證金為3,000元）

標租系統設置容量為       kWp，應繳交履約保證金           元。

（二）乙方應繳之履約保證金，應於決標後30日內，自行選擇以金融機構簽發之本票或支票、保付支票、無記名政府公債、郵政匯票或經政府核准於國內經營金融業務之銀行、信託投資公司、郵局、信用合作社及農、漁會信用部之定期存單設定質權或銀行之書面連帶保證方式一次繳納履約保證金。履約保證金得以繳納之押標金抵充之。

以現金繳納押標金之繳納處所或金融機構帳號：

- 本校總務處出納組

- 金融機構：臺灣銀行中都分行

帳　　戶：臺中市西屯區協和國民小學保管金專戶

帳　　號：278045194196

第八條  履約保證金退還方式：

（一）租賃廠商完成標租系統設置容量後（以取得能源局設備認定核准公文為準），期間乙方無重大違反契約之事項，得向甲方申請無息退還履約保證金二分之ㄧ金額之票據。

（二）契約關係終止或消滅時，乙方如無違約，於承租房舍之屋頂回復使用狀態交還甲方後，無息返還履約保證金或其餘額。

（三）租約期滿、契約終止、契約解除或因其他原因致租賃關係消滅後，乙方未依契約或甲方催告期限回復使用狀態交還房舍，甲方得沒收履約保證金，如另受有損害，並得請求損害賠償。

第九條  稅費：

本租賃契約標租房舍除屬原已課徵之房屋稅及地價稅，倘因本契約而衍生之相關賦稅，雙方同意由乙方負擔。

第十條  保險：

- 乙方於第一條規定使用範圍內應向中央目的事業主管機關核准設立登記之產物保險公司，投保購買並維持必要之足額保險，且於保險可理賠之範圍內應對所造成損失負回復原狀之責。就無法獲得保險理賠之損失，由乙方負擔。至少投保並維持下列保險項目

  - 履約期間應辦理專業責任險，包括因業務疏漏、錯誤或過失，違反業務上之義務，致甲方、管理機關或其他第三人受有之損失。

  - 營運期間辦理公共意外責任險（包括履行本案所發生之意外事故，或颱風等天然災害，至第三人體傷、死亡或第三人財物損失）。履約期間辦理公共意外責任險，包括履行本案所發生之意外事故，或颱風等天然災害，至第三人體傷、死亡或第三人財物損失。公共意外責任險，其每一場所最低保險金額如下：

    - 每一個人身體傷亡：新臺幣500萬元。

    - 每一意外事故傷亡：新臺幣2,500萬元。

    - 每一意外事故財產損失：新臺幣200萬元。

    - 保險期間總保險金額：新臺幣5,000萬元。

- 前項所列保險費用，全部由乙方負擔。其保險金額、保險期間、附加險、附加條款、除外條款之排除及自負額之上限等保險條件，應由得標廠商依當時保險產業通行之標準慣例定之。保險給付之用途應用於修復與重置本案公有資產。保險期間為本契約生效期間。

- 乙方於任何保險事故發生後，應依保險契約之約定通知保險公司，並於事故發生後五日內以書面通知甲方有關保險事故發生之相關事實、損失情況及處理情形等，甲方得派員參與事故之會勘。

- 保險事故發生後，除本契約經任一方依本契約相關規定終止者外，財產保險屬於新北市資產部分之給付應撥入甲方暫收款帳戶，用於彌補或重建本案資產因保險事故發生所致之損害，由甲方視乙方修復或重置本案資產狀況撥付予乙方，如保險金額額度不足支應修繕或重置費用，應由乙方負擔差額。

- 乙方應依本契約規定投保之各類保險，其保險單及批單之副本、保費繳納收據副本或其他投保證明文件，乙方應於投保後將各項保險之保險單、及繳費收據副本送交甲方備查。其後有變更者，亦同。

- 除甲方同意者外，乙方不得批改保單。乙方或保險人批改前應以書面通知招標機關批改之內容並經甲方同意，批改後之保單副本亦應提送甲方備查。

- 保險單記載契約規定以外之不保事項者，其風險及可能之賠償由乙方負擔。

- 乙方向保險人索賠所費時間，不得據以請求延長合約期限。

- 乙方未依契約規定辦理保險、保險範圍不足或未能自保險人或得足額理賠者，其損失或損害賠償，由得標廠商負擔。

- 其他要求：

  - 限期改善：乙方未依本契約之約定投保、續保、辦理變更，或依產業通行之標準有保額不足，或保險項目、保險期限、保險條件及理賠範圍等有不妥時，招標機關得以書面限期要求得標廠商改善。

  - 未購或不足額保險

- 因乙方未購買必要保險或足額保險，致發生事故無法請求保險理賠者，其損失應完全由乙方承擔，甲方不負任何補償之責。

- 於本契約期間發生任何保險事故，導致乙方之建置、營運受到阻礙而受有損失者，該損失應由乙方投保之保險給付加以填補，倘有不足之部分，應由乙方完全承擔，甲方不負任何補償之責。

- 保險效力之延長，本契約期間如有延長，乙方應即延長相關保險期限，並負擔所生之費用，且應使相關承包商、供應商或專業顧問適度延長其保險期限；如有違反，乙方應自行承擔相關風險及損害。

第十一條  乙方不得主張土地法第一百零四條之優先購買權及設定地上權，不得以  本租賃契約作為設定抵押擔保或其他類似使用。

第十二條  房舍使用限制:

（一）本租賃契約出租之房舍僅限作為設置太陽光電發電系統使用，不得供任何其他用途，若乙方違反本使用用途規定，經甲方定相當期限，催告乙方改善，逾期未改善時，甲方得終止租賃契約，並沒收已繳交之履約保證金。

(二）租賃契約租期屆滿，乙方無意願續約，甲方優先決定太陽光電發電設備是否保留，若保留太陽光電發電設備，則甲方直接取得太陽光電發電設備所有權，乙方不得有異議，並配合後續辦理移轉之行政程序，若不保留太陽光電發電設備，乙方應於上開期日起3個月內自行拆除太陽光電發電設備並返還承租之市有不動產；未拆除者，視同拋棄該太陽光電發電設備所有權，由甲方自行處理，拆除設備費用由乙方全額負擔，得自履約保證金扣除，不足部分再向乙方求償。

（三）乙方在租賃範圍內屋頂設置太陽光電發電系統，應由乙方出資興建，興建前應計算建物之結構及承載力，須經由專業技師專業評估及簽證後，方可施工興建，並加強其防颱設計、防漏功能及危安之可能性，不得影響建物之結構安全、原有設備及造成屋頂毀損滲漏。

(四) 租賃期間有關建物安全維護、太陽光電發電系統設備維護管理及公共安全意外之防護均由乙方負責。其造成人員傷亡、財物毀損或甲方建物、設備受損，應由乙方全權負責，若因造成甲方被訴或被求償者，乙方應賠償甲方所受一切損害（含所有訴訟費、律師費及其他必要費用），其損害金額得自履約保證金扣除，不足部分再向乙方求償。

(五) 乙方應於租賃契約簽訂完畢後善盡監督之職責，乙方非經甲方同意不得將租賃空間轉讓第三人，亦不得轉租、轉借或以其他名義供第三人使用。乙方如發現被佔用或有違租賃契約相關規定之情事，應通報甲方處理。

（六）乙方對租賃物應盡善良保管責任，如因故意、過失或施工不良，致房舍及其他設備損毀時，願負一切損害賠償責任，絕無異議，其損害金額得自履約保證金扣除，不足部分再向乙方求償；其需修繕者，亦同。

(七) 乙方於工程期間或維運當日結束後，必須將施工區域環境清理乾淨，應將廢料、垃圾攜出，並應注意公有房舍安全，維護甲方環境品質安全。

（八）乙方應於太陽光電發電系統施工完成台電及經濟部能源局驗收完成後，針對施工區域防漏水保固兩年。

（九）乙方設置太陽光電發電設備設備不得阻擋逃生動線及阻礙現有管道設施並保留現有設施維護空間。

(十) 賃標的清冊以外，於校方基地範圍內之區域，經承租廠商評估後可提送評估報告供本校審核，待本校核備通過後，承租廠商方可進行擴充設置規劃與執行，擴充設置型態不侷限於屋頂型太陽光電，如光電停車棚、地面型光電或其它可設置光電之處，回饋金百分比另行議訂。

（十一）於租賃期間內校園若有新建物或其他型式光電設備之可行性等，可由乙方提送評估報告供本校審核，由雙方議定租賃條件(售電回饋比、完工&起算時程…等)，待本校核備通過後，方可進行擴充設置之執行。

第十三條  權利義務與配合事項：

(一)甲方應依本案標的建物及土地交付時之現況使用，乙方所架設之太陽能光電發電系統以及其周邊相關系統設備之所有權均歸乙方所有(以下稱乙方設備)；承租期間內，甲方不得私自對乙方設備進行搬移、破壞、調整或任何造成設備停機、影響發電效率或損壞之相關行為，如有上述行為甲方須負賠償之責。

(二)甲方之債權人如對乙方設備聲請保全程序、強制執行或其他不利於乙方之處分時，甲方應聲明異議，說明該等設備非屬其所有，排除前開不利於乙方之處分，且應立即通知乙方。

(三) 租賃期間甲方有保持租賃標的物符合相關法令規範與乙方需求目的狀態之義務。甲方使用本案租賃標的之建物及或土地，或於租賃標的物之周圍裝設或為其他變更租賃標的物之建物及或土地時，均不得有任何影響乙方設備安全或發電效率之虞之行為，惟非屬屋頂標的物部分，且不造成標的物遮陰或不影響乙方依承租用途使用標的物之條件下，不得限制甲方合法改變用途。

(四) 乙方於租賃期間，甲方應提供有關本案相關文書資料予乙方。

(五) 甲、乙任一方不履行或違反本契約，致有害於另一方之權益者，受害之一方得請求對方賠償因本契約所衍生之所有損失，於取得執行名義後，得聲請法院強制執行，並依該法有關條文處理。

(六) 甲方或其關係人如有因人為因素之故意或過失，造成乙方太陽光電設備財產毀損、滅失或短缺等情事，甲方應依原造價總金額採直線法折舊計算賠償乙方。但天災及不可抗力因素不在此限。

（七）甲方得定期或不定期派員至該太陽光電發電系統設置地點巡查，乙方不得規避、妨礙或拒絕。

第十四條  終止租賃契約：

（一）有下列情形之一者，甲方得逕行終止契約：

1.乙方未依本契約第五條及第六條之規定辦理，經甲方定相當期限，催告乙方改善，而逾期未改善時者，甲方立即終止租約。

2.經營權利金繳納逾期達4個月仍未繳納，經甲方催告乙方限期繳納，逾期仍未繳納者。

3.乙方違反本契約規定或重大違反法令致嚴重影響其經營能力或甲方聲譽者，經甲方定相當期限，催告乙方改善，而逾期未改善者。

4.乙方因經營不善等因素，而停業、註銷營業登記、公司解散等或遷移不明者。

5.使用行為違反法令、違背公共秩序或善良風俗者。

6.使用行為違反契約者。

7.使用租賃物違反法令者。

8.政府實施國家政策、舉辦公共事業或公務需要者。

9.其他違反本租賃契約規定事項者。

10.其他合於民法或其他法令規定，得予終止契約者。

（二）甲方依前項各款所列情形之一終止租賃契約，因可歸責於乙方，乙方所繳之經營權利金、履約保證金由甲方沒收，乙方均不得請求返還，乙方並同意放棄以履約保證金抵付經營權利金抗辯權，其因而致甲方受損害者，甲方並得請求損害賠償；其因可歸責於甲方者，甲方應退還全額履約保證金或其餘額。

（三）乙方於租期屆滿前欲終止本租賃契約者，應得甲方同意後，始生終止效力。乙方同意終止契約後，其已繳交之經營權利金、履約保證金由甲方沒收不予退還。

第十五條  法令變更之通知及認定：

（一）本租賃契約所稱法令變更，係指因本租賃契約簽訂時所無法預見之法令或政府政策之變更，致對乙方之太陽光電發電系統設置或營運之執行，或財務狀況發生不利影響者。

（二）於發生法令變更之情形時，任何一方均得以書面就下列事項，通知他方回覆：

1.本租賃契約之租賃範圍是否應配合變動。

2.本租賃契約內容是否應配合修改。

3.本租賃契約相關日期是否應配合展延。

4.因法令變更所致之損害。

（三）任何一方於收到他方依前項之通知後，雙方應即綜合當時情況加以認定與協議。

（四）契約雙方間之通知，除另有約定者外，得以書面文件、信函、傳真或電子郵件方式為之，並送達他方所指定之人員或處所。

（五）前項通知，於送達他方或通知所載生效日生效，並以二者中較後發生者為準。契約雙方對通知內容如有異議，應於送達次日起15日內通知對方，逾期未通知，視為無異議。

（六）於發生法令變更之情形，雙方均應盡力採取各種必要之合理方法，以減輕其因此所致之損害或避免損害之擴大。

第十六條  非可歸責之契約終止或解除：

（一）本租賃契約因法令變更，依本租賃契約無法繼續履行者，雙方得終止或解除全部契約。

(二)因發生法令變更之情形，依本租賃契約之規定處理後，乙方仍無法繼續太陽光電發電系統設置或營運時，雙方應即就是否繼續履行本租賃契約或相關處理方案進行協商，仍無法達成協議時，任一方均得以書面通知他方終止本租賃契約。

（三）雙方依前項非可歸責於雙方之事由而終止本租賃契約，得依下列規定處理之：

1.甲方應退還全額履約保證金或其餘額。

2.其他經雙方同意之補救措施。

第十七條  租賃房舍之返還：

（一）乙方於租賃契約解除、終止或租期屆滿未獲續租時，應於上開期日起3個月內自行拆除太陽光電發電系統並返還承租房舍；如未拆除者，視同拋棄該太陽光電發電系統所有權，並由甲方自行處理，拆除設備費用由乙方負擔，不足部分再向乙方求償。

（二）乙方未依前項規定返還租賃空間，其所繳之履約保證金由甲方沒收。

（三）若乙方應回復可使用狀態而未回復，其所遺留之設備、器具及雜物一概視為廢棄物論，無條件任憑甲方處理（包含丟棄），乙方不得異議。甲方因搬移處置或丟棄該設備、傢俱及雜物等回復使用狀態所生之處置費用，得自乙方履約保證金中扣除。

第十八條  契約公證及訴訟：

（一）經核准承租者，訂約後，乙方應會同甲方向臺灣臺中地方法院或領有司法院民間公證人遴選證書之民間公證人辦理公證，並依公證法第13條載明屆期不履行應逕受強制執行之意旨，公證費用由乙方負擔。

（二）如乙方因違約，致甲方對乙方提起任何訴訟及強制執行程序，甲方於勝訴時有權向乙方請求因該等訴訟及強制執行程序所支出合理之律師費。

（三）乙方於租賃契約有效期間應嚴守本租賃契約規定，違約者，應賠償甲方損失。若涉有訴訟者，以臺灣臺中地方法院為第一審管轄法院。

第十九條  租賃契約生效及契約條款之變更、修改，權利之行使：

本租賃契約自簽訂之日起生效，除本租賃契約另有規定外，本租賃契約條款之變更、修改，應經契約雙方同意以書面簽訂契約變更協議書為之，始生效力。本租賃契約任一方，如於任何時刻未行使其依本租賃契約應享有之權利，不應視為放棄該權利或其他有關之權利，亦不應視為嗣後不得行使此等權利。

第二十條  租賃契約之解釋及管轄法院：

（一）本契約任何條款或約定如有無效原因或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，契約亦可成立者，其他條款應不受影響而仍完全有效。該無效之部分，契約雙方必要時得依契約原定目的變更之。本契約附件為本契約內容之一部分，與本契約條款具有相同之效力，二者如有不同約定者，以本契約為準。

（二）本契約及其附件構成契約雙方當事人之完整契約，並取代雙方先前以書面或口頭明示或暗示所為一切關於本契約之涵意。

（三）本租賃契約如有未盡事宜，適用民法及相關法令之規定辦理。

（四）因本租賃契約所生或與本租賃契約有關之訴訟，契約雙方當事人同意以臺灣臺中地方法院為第一審管轄法院。

第二十一條  送達地址：

本租賃契約所為任何意思表示之送達均悉以本契約書所載之地址為準，一方如有遷移或改變者，應以書面通知他方，否則如有拒收或無法送達之情形而致退回者，契約雙方同意，悉依第1次郵寄通知之日期，視為已合法送達通知。

第二十二條  契約份數：

本租賃契約正本 3 份，由契約甲、乙雙方各執 1 份、公證單位執 1 份；副本 2 份，由契約雙方各執1份，如有誤繕，以正本為準。

第二十三條 本租賃契約未載明之事項，悉依臺中市市有公用房舍屋頂設置太陽光電發電系統標租作業要點及政府採購法、民法及民事訴訟法等相關法令或規定辦理。

第二十四條  其他：

投標廠商加值回饋：

乙方應於簽約日次日起30日內提交加值回饋方案，經甲方書面同意；乙方取得台電公司太陽光電設備登記函後，應於6個月內完成回饋計畫，如回饋計畫涉及設備管理與所有權移轉等問題，須經契約雙方同意，日後他方不得異議。

立契約書人

甲 方

出租機關：臺中市西屯區協和國民小學

法定代表人：賴秀英

地      址： 臺中市西屯區安和路99號

電      話：04-23588022

乙方

承租廠商：

統一編號：

法定代表人：

地      址：

電      話：

中 華 民 國  110 年    月    日

施工及維護期間注意及配合事項

- 乙方於進場施工前應提供太陽光電發電設備同意備案函及完整規劃設計施工圖說送請甲方審查核備【需包含現場負責人名字及聯絡方式、施工進度、施工範圍、太陽光電發電設備(含升壓設備)及管線位置分布】

- 交流路徑及外線路徑施工方式確認：應依照規劃設計圖說與甲方進行施工前檢討光電設置區域及現場管線路徑位置確認，新設KWH台電電錶箱及台電外線開挖位置確認。

- 乙方於契約出租之房地設置太陽光電發電系統時，除特殊因素外，應就現場狀況進行最佳安裝設計，合法有效空間利用率應達九成以上，且屋頂型式若為平屋頂者，應優先安裝棚架型太陽光發電系統，其裝置最低點距離屋頂樓地板面之高度不得低於2公尺，但經甲方同意者不受其限制。屋頂型式若為斜屋頂，鋪設太陽能系統時須預留走道供未來維修使用。

- 吊裝時間及注意事項：應與甲方討論進行吊裝作業時間，應做好安全防護圍籬措施，慎防墜落及誤觸高壓電線，並應指派工程人員進行現場監工及指揮。

- 施工時間確認：一般日施工應避免鑽孔及吊裝或灌漿作業等具噪音作業，可以進行模組組裝作業及電氣設備安裝，假日施工主要進行鑽孔及吊裝或灌漿作業需事先向甲方告知。

- 垃圾處理規定確認：於工程結束後，必須將施工區域環境清理乾淨並且將垃圾帶出。

- 工程人員於設置案場之辦公場所及教學校園域內禁止吸菸、打赤膊及須避免嚼檳榔，嚴禁亂丟菸蒂、亂吐檳榔汁及飲用含酒精類飲料，如經發現，甲方有權要求該工作人員不得再進入施工。

- 工作人員須聽從甲方人員的指示，非經同意車輛不得入內，如有任何需求應事先洽甲方聯絡窗口人員協調後依指示辦理。並嚴禁破壞或擅自移除該場所的門禁設施。

- 於甲方辦公時間應避免使用高噪音的機具或工具。施工人員應做好一切必要的防範以避免有任何物品飛落物砸傷人員及造成周邊髒亂。

- 工作人員於施工及維護期間中只限定於施工及維護範圍內活動，不得影響機關公務辦公品質及學童上課安寧及安全。

- 太陽光電模組支撐架 (含水泥基（墩）座)安裝於建築物施工注意事項：

- 太陽光電模組支撐架與基座安裝時，應避免損壞屋頂防水隔熱等建築或設施，如造成損壞，乙方應負完全修復責任並確保不得產生屋面漏水情形，修復費用由乙方負擔，得自履約保證金扣除，不足部分再向乙方求償。

- 水泥基（墩）座型式，請於規劃設計時，預留排水孔徑或排水邊溝或預埋排水管（＊實際以案場現況洩水坡度及方位考量），以使水路暢通，避免造成積水，致有發生漏水之虞。

- 屋頂樓地板之現有設施（如水塔等），為達前項設置之需求，必須遷移者，應經甲方同意後遷移至適當地點，遷移設施費用由乙方負擔。

- 於進出設置案場應配合甲方入場防疫消毒之規定。

- 各項設施或設備，依法令規定須由專業技術人員安裝、施工或檢驗者，廠商應依規定辦理。

- 乙方應切實遵守相關法令之規定，包括但不限於勞動權益、工作安全及衛生、消防法規、配電規則、營建法規、建築技術規則及太陽光電相關法令。