臺中市政府橋梁維護管理考核實施計畫逐點說明
名稱	說明
臺中市政府橋梁維護管理考核實施計畫	行政規則名稱
規定	說明
一、臺中市政府(以下簡稱本府)為促使本府橋梁養護主管機關落實橋梁維護管理機制，提升橋梁維護品質，特訂定本實施計畫。	本實施計畫訂定之目的。
二、本實施計畫之養護主管機關如下： / (一)臺中市政府建設局。 / (二)臺中市政府水利局。 / (三)臺中市政府觀光旅遊局。 / (四)臺中市政府原住民族事務委員會。	本實施計畫考核對象。
三、本實施計畫採書面考核，考核項如下： / (一)橋梁經費編列之妥適性。 / (二)橋梁養護契約範圍、項目及要求之妥適性。 / (三)橋梁養護契約採購及執行進度控管之妥適性。 / (四)橋梁督導機制及養護紀錄資料之完整性。 / (五)其他養護特殊機制：如汛期防災減災之機制、輿情通報之處理方式、重大災害巡檢機制及教育訓練情形等。 / 本實施計畫考核項目及配分如附件一，考核作業流程如附件二。	本實施計畫考核項目及配分。
四、本實施計畫考核作業置考核領隊一人，由本府工程施工查核小組副執行秘書以上層級人員擔任，置考核委員三人至五人，由本府查核委員專家學者名單遴選符合專長之專家學者擔任之，幕僚單位為本府工程施工查核小組。	本實施計畫考核作業組織成員及幕僚單位。
五、本實施計畫之養護主管機關以一年受考核一次為原則，經簽奉核定後辦理。考核結果及紀錄應函送受考核養護主管機關，考核紀錄格式如附件三。 / 養護主管機關對於考核所列意見應依限函復，回應格式如附件四，考核紀錄及回應文書由養護主管機關留存備查。	本實施計畫考核頻率及相關附表。
六、養護主管機關應建立督導機制，並依橋梁量體、形式及特性訂定符合需求之督導項目，督導完畢後應留存紀錄備查。	規範養護主管機關建立督導機制及相關表件範例。
七、本實施計畫之考核成績以各委員評分總和之平均計算，成績之等第如下： / (一)優等：考核成績達九十分以上者。 / (二)甲等：考核成績達八十分以上未達九十分者。 / (三)乙等：考核成績七十分以上未達八十分者。 / (四)丙等：考核成績未達七十分者。 / 前項總和平均結果有小數時，採四捨五入進位方式，整數計算之。	本實施計畫考核成績等第之規定。
八、養護主管機關得衡酌成員之個別貢獻度及敘獎之平衡性，依考核成績核實辦理獎懲，獎懲基準如下： / 優等：最高得記功一次。 / 甲等且考核成績達八十五分以上：最高得記嘉獎二次。 / 甲等且考核成績未達八十五分：最高得記嘉獎一次。 / 乙等考核成績達七十五分以上：不予敘獎。 / 乙等且考核成績未達七十五分：最高得記申誡一次。 / 丙等：最高得記申誡二次。	本實施計畫考核結果之獎懲規定。
九、本實施計畫作業所需經費，由本府工程施工查核小組年度相關業務費項下勻支。	本實施計畫執行經費來源。