水利局辦理情形
排序	1	接管標的物	立人國中	地址/位置	北平路一段62號
水利局辦理情形		轄管單位辦理情形
標案別	委7-8	主責單位	教育局
細部設計	□未完成 / ■已完成	建議預算 / 編列年度	110、111
發包情形 / (標註日期)	□未發包 / ■已發包 (109/12/03)	預估預算 / 編列金額註	275萬(不含鋪面復舊)
預計接入 / 期程	110/6	是否已改管	□是 / ■否
會勘情形 / (標註日期及會勘結論)	□尚未會勘 ( / / ) / □設計會勘 ( / / ) ■施工會勘 (110/3/19)	是否已接管	□是 / ■否
	會勘結論：預留北平路一段與北平二街
預留接入 / 位址	北平路一段與北平二街	無法配合接管說明	經費申請中
位公告地區	□是 / ■否 / □預定公告( / / )
列管情形	■持續列管 □暫時解列 □建議解列
接管圖說(污工科提供)
註：本府教育局轄管學校等相關單位由本局概估金額，其餘相關單位由主責機關填寫

---
排序	2	接管標的物	立人國小	地址/位置	北平路一段60號
標案別	委7-8	主責單位	教育局
發包情形 / (標註日期)	□未發包 / ■已發包 (109/12/03)	預估預算 / 編列金額註	119萬(不含鋪面復舊)
預計接入 / 期程	110/6	是否已改管	□是 / ■否
會勘情形 / (標註日期及會勘結論)	□尚未會勘 ( / / ) / □設計會勘 ( / / ) ■施工會勘 (110/3/19)	是否已接管	□是 / ■否
	會勘結論：預留北平路一段、北平二街、陜西路
預留接入 / 位址	北平路一段、北平二街、陜西路	無法配合接管說明

---
排序	3	接管標的物	中華國小	地址/位置	漢口路三段2號
標案別	委7-8	主責單位	教育局
發包情形 / (標註日期)	□未發包 / ■已發包 (109/12/03)	預估預算 / 編列金額註	189萬(不含鋪面復舊)
預計接入 / 期程	110/6	是否已改管	□是 / ■否
會勘情形 / (標註日期及會勘結論)	□尚未會勘 ( / / ) ■設計會勘 (108/8/15) □施工會勘 ( / / )	是否已接管	□是 / ■否
	太原北路(預計於太原北路、華美街二段進行接入作業)
預留接入 / 位址	太原北路	無法配合接管說明	經費申請中

---
排序	4	接管標的物	文心國小	地址/位置	文心路四段575號
標案別	委8-4	主責單位	教育局
發包情形 / (標註日期)	□未發包 / ■已發包 (107/06/21)	預估預算 / 編列金額註	240萬(不含鋪面復舊)
預計接入 / 期程	標案已完成	是否已改管	□是 / ■否
會勘情形 / (標註日期及會勘結論)	□尚未會勘 ( / / ) / □設計會勘 ( / / ) / ■施工會勘 (108/9/23)	是否已接管	□是 / ■否
	會勘結論：施做兩處預留井
預留接入 / 位址	(1)河北路二段1處 (2)原新增預留文心路四段1處，因禁挖期尚未到期，故無法施作	無法配合接管說明	預計112年以後施作
文心路四段
河北路二段

---
排序	5	接管標的物	崇德國中	地址/位置	崇德路二段227號
標案別	委8-4	主責單位	教育局
發包情形 / (標註日期)	□未發包 / ■已發包 (107/06/21)	預估預算 / 編列金額註	150萬(不含鋪面復舊)
預計接入 / 期程	標案已完成	是否已改管	□是 / ■否
會勘情形 / (標註日期及會勘結論)	□尚未會勘 ( / / ) / □設計會勘 ( / / ) ■施工會勘 (108/11/7)	是否已接管	□是 / ■否
	會勘結論：預留四處設施
預留接入 / 位址	(1)旅順路一段人行道2處 / (2)新增大連路二段2處	無法配合接管說明
大連路二段
旅順路一段

---
排序	6	接管標的物	雙十國中	地址/位置	力行路258號
標案別	委9-1	主責單位	教育局
發包情形 / (標註日期)	□未發包 / ■已發包 (109/2/12)	預估預算 / 編列金額註	696萬(不含鋪面復舊)
預計接入 / 期程	110/09	是否已改管	□是 / ■否
會勘情形 / (標註日期及會勘結論)	□尚未會勘 ( / / ) / □設計會勘 ( / / ) ■施工會勘 (109/5/27)	是否已接管	□是 / ■否
	會勘結論：預留兩處銜接口
預留接入 / 位址	進德北路	無法配合接管說明	經費申請中

---
排序	7	接管標的物	台中第一高級中學	地址/位置	育才街2號
標案別	委9-1	主責單位	教育局
發包情形 / (標註日期)	□未發包 / ■已發包 (109/2/12)	預估預算 / 編列金額註	(已自行改管)
預計接入 / 期程	110/09	是否已改管	■是 / □否
會勘情形 / (標註日期及會勘結論)	□尚未會勘 ( / / ) / □設計會勘 ( / / ) ■施工會勘 (109/5/27)	是否已接管	□是 / ■否
	會勘結論：完成兩處改管銜接位置，另預留一處
預留接入 / 位址	雙十路 育才街	無法配合接管說明

---
排序	8	接管標的物	力行國小	地址/位置	東勢里進化路223號
標案別	委9-1	主責單位	教育局
發包情形 / (標註日期)	□未發包 / ■已發包 (109/2/12)	預估預算 / 編列金額註	264萬(不含鋪面復舊)
預計接入 / 期程	110/09	是否已改管	□是 / ■否
會勘情形 / (標註日期及會勘結論)	□尚未會勘 ( / / ) / □設計會勘 ( / / ) ■施工會勘 (109/5/20)	是否已接管	□是 / ■否
	會勘結論：預留兩處
預留接入 / 位址	進化路221巷	無法配合接管說明	尚未規劃(進行耐震補強、電力改善)

---
排序	9	接管標的物	進德國小	地址/位置	進化路135號
標案別	委9-1	主責單位	教育局
發包情形 / (標註日期)	□未發包 / ■已發包 (109/2/12)	預估預算 / 編列金額註	449萬(不含鋪面復舊)
預計接入 / 期程	110/09	是否已改管	□是 / ■否
會勘情形 / (標註日期及會勘結論)	□尚未會勘 ( / / ) / □設計會勘 ( / / ) ■施工會勘 (109/5/20)	是否已接管	□是 / ■否
	會勘結論：預留一處
預留接入 / 位址	進化路	無法配合接管說明	預估111年度施作(目前進行電力改善)

---
排序	10	接管標的物	向上國中	地址/位置	西區美村路一段389號
標案別	委10-1	主責單位	教育局
發包情形 / (標註日期)	□未發包 / ■已發包 (106年)	預估預算 / 編列金額註	700萬 / (含鋪面復舊)
預計接入 / 期程	標案已完成	是否已改管	□是 / ■否
會勘情形 / (標註日期及會勘結論)	□尚未會勘 ( / / ) / □設計會勘 ( / / ) ■施工會勘 (109/5/23)	是否已接管	□是 / ■否
	會勘結論：已施作接入位置，待機關自行改管
預留接入 / 位址	民生路	無法配合接管說明	預計納管位置地勢較高，爰需與水利局研議是否另覓地勢較低處

---
排序	11	接管標的物	大勇國小	地址/位置	忠明南路515號
標案別	委10-7	主責單位	教育局
發包情形 / (標註日期)	□未發包 / ■已發包 (109年)	預估預算 / 編列金額註	500萬 / (含鋪面復舊)
預計接入 / 期程	110/12	是否已改管	□是 / ■否
會勘情形 / (標註日期及會勘結論)	□尚未會勘 ( / / ) / □設計會勘 ( / / ) ■施工會勘 (109/10/26)	是否已接管	□是 / ■否
	會勘結論：已施作接入位置，待機關自行改管
預留接入 / 位址	五權七街、南屯路一段	無法配合接管說明	經費申請中

---
排序	12	接管標的物	崇倫國中	地址/位置	忠明南路653號
標案別	委10-7	主責單位	教育局
發包情形 / (標註日期)	□未發包 / ■已發包 (109年)	預估預算 / 編列金額註	1,136萬 / (含鋪面復舊)
預計接入 / 期程	標案已完成	是否已改管	□是 / ■否
會勘情形 / (標註日期及會勘結論)	□尚未會勘 ( / / ) / □設計會勘 ( / / ) ■施工會勘 (109/6/23)	是否已接管	□是 / ■否
	會勘結論：已施作接入位置，待機關自行改管
預留接入 / 位址	忠明南路、三民西路	無法配合接管說明	適逢60周年校慶，且涉及游泳池排水問題，排水溝部分與納管管線重疊，需再研議討論

---
排序	13	接管標的物	軍功國小	地址/位置	軍功路與軍福十三路口
標案別	10期4標	主責單位	教育局
發包情形 / (標註日期)	□未發包 / ■已發包 (107年)	預估預算 / 編列金額註	350萬(不含鋪面復舊
預計接入 / 期程	標案已完成	是否已改管	□是 / ■否
會勘情形 / (標註日期及會勘結論)	□尚未會勘 ( / / ) / □設計會勘 ( / / ) ■施工會勘 (107/2/6)	是否已接管	□是 / ■否
	會勘結論：已施作接入位置，待機關自行改管
預留接入 / 位址	軍功路一段	無法配合接管說明	學校希望可以延後期程

---
排序	14	接管標的物	安和國中	地址/位置	天助街1號
標案別	文山1-1	主責單位	教育局
發包情形 / (標註日期)	□未發包 / ■已發包 (106/1/5)	預估預算 / 編列金額註	530萬(不含鋪面復舊)
預計接入 / 期程	標案已完成	是否已改管	□是 / ■否
會勘情形 / (標註日期及會勘結論)	□尚未會勘 ( / / ) / □設計會勘 ( / / ) ■施工會勘 (106/5/22)	是否已接管	□是 / ■否
	會勘結論：待學校自行改管完成後可自行閒接至既設人孔
預留接入 / 位址	中工二路	無法配合接管說明

---
排序	15	接管標的物	永安國小	地址/位置	西屯路三段133號
標案別	文山1-2	主責單位	教育局
發包情形 / (標註日期)	□未發包 / ■已發包 (106/11/3)	預估預算 / 編列金額註	200萬(不含鋪面復舊)
預計接入 / 期程	標案已完成	是否已改管	□是 / ■否
會勘情形 / (標註日期及會勘結論)	□尚未會勘 ( / / ) / □設計會勘 ( / / ) ■施工會勘 (107/7/13)	是否已接管	□是 / ■否
	會勘結論：
預留接入 / 位址	西屯路	無法配合接管說明	預計111年9月後施作(耐震補強與污水納管區域重疊)

---
排序	16	接管標的物	大德國中	地址/位置	雷中街2之23號
標案別	水湳3	主責單位	教育局
發包情形 / (標註日期)	□未發包 / ■已發包 (108/8/22)	預估預算 / 編列金額註	430萬(不含鋪面復舊)
預計接入 / 期程	標案已完成	是否已改管	□是 / ■否
會勘情形 / (標註日期及會勘結論)	□尚未會勘 ( / / ) / □設計會勘 ( / / ) ■施工會勘 (109/2/24)	是否已接管	□是 / ■否
	會勘結論：預留2處設施
預留接入 / 位址	1.雷中街 2.中清路二段362巷	無法配合接管說明	經費申請中

---
排序	17	接管標的物	仁愛國小	地址/位置	四平路71號
標案別	水湳3	主責單位	教育局
發包情形 / (標註日期)	□未發包 / ■已發包 (108/8/22)	預估預算 / 編列金額註	310萬(不含鋪面復舊)
預計接入 / 期程	110年(減作)	是否已改管	□是 / ■否
會勘情形 / (標註日期及會勘結論)	□尚未會勘 ( / / ) / □設計會勘 ( / / ) ■施工會勘 (109/2/24)	是否已接管	□是 / ■否
	已於110/01/06 110年1月第1週管線審查會議減作
預留接入 / 位址	1.四平路校門口人行道上 2.四平路與四平路69巷口學校人行道上	無法配合接管說明	近兩年不會施作(進行耐震補強、電力改善)

---
排序	18	接管標的物	陳平國小	地址/位置	陳平路58號
標案別	水湳3	主責單位	教育局
發包情形 / (標註日期)	□未發包 / ■已發包 (108/8/22)	預估預算 / 編列金額註	55萬(不含鋪面復舊)
預計接入 / 期程	標案已完成	是否已改管	□是 / ■否
會勘情形 / (標註日期及會勘結論)	□尚未會勘 ( / / ) / □設計會勘 ( / / ) ■施工會勘 (109/2/24)	是否已接管	□是 / ■否
	會勘結論：預留2處設施
預留接入 / 位址	1.陳平一街及陳平一街71巷人行道 2.陳平路60巷與平德路187巷人行道上	無法配合接管說明

---
排序	19	接管標的物	新興國小	地址/位置	新興路20號
標案別	水湳4	主責單位	教育局
發包情形 / (標註日期)	□未發包 / ■已發包 (108/11/6)	預估預算 / 編列金額註	148萬(不含鋪面復舊)
預計接入 / 期程	110/8	是否已改管	□是 / ■否
會勘情形 / (標註日期及會勘結論)	□尚未會勘 ( / / ) / □設計會勘 ( / / ) / ■施工會勘 (109/4/10)	是否已接管	□是 / ■否
	會勘結論：於設計階段會勘，並請校方先行改管及雨污分流
預留接入 / 位址	新興路	無法配合接管說明	正在進行校舍拆除

---
排序	20	接管標的物	松竹國小	地址/位置	昌平路二段12號
標案別	委8-5	主責單位	教育局
細部設計	□未完成 / █已完成	建議預算 / 編列年度	110、111
發包情形 / (標註日期)	□未發包 / █已發包 (107/10/3)	預估預算 / 編列金額註	130萬(不含鋪面復舊)
預計接入 / 期程	標案已完成	是否已改管	□是 / ■否
會勘情形 / (標註日期及會勘結論)	□尚未會勘 ( / / ) / □設計會勘 ( / / ) █施工會勘 (108/8/22)	是否已接管	□是 / ■否
	會勘結論：施作兩處預留陰井
預留接入 / 位址	1.昌平路二段12巷 2.昌平路二段與崇德六路口	無法配合接管說明
列管情形	□持續列管 ■暫時解列 □建議解列

---
排序	21	接管標的物	豐田國小	地址/位置	田心路二段290號
標案別	豐原區第一期管線暨用戶接管工程(1)	主責單位	教育局
細部設計	□未完成 / ■已完成	建議預算 / 編列年度	111
發包情形 / (標註日期)	□未發包 / ■已發包 ( / / )	預估預算 / 編列金額註	502萬
預計接入 / 期程	110年下半年	是否已改管	□是 / ■否
會勘情形 / (標註日期及會勘結論)	□尚未會勘 ( / / ) / □設計會勘 ( / / ) ■施工會勘 (109/10/27)	是否已接管	□是 / ■否
	會勘結論：外部設施已先預留，學校有經費改管後再行申請接入
預留接入 / 位址	田心路二段272巷	無法配合接管說明
接管圖說(污設科提供)
預留深度:2.76m
預留深度:1.88m
化
化
化
化
化
化

---
排序	22	接管標的物	豐南國中	地址/位置	豐南街151號
標案別	豐原區第一期管線暨用戶接管工程(1)	主責單位	教育局
細部設計	□未完成 / █已完成	建議預算 / 編列年度	111
發包情形 / (標註日期)	□未發包 / █已發包 ( / / )	預估預算 / 編列金額註	620萬
預計接入 / 期程	110年下半年	是否已改管	□是 / ■否
會勘情形 / (標註日期及會勘結論)	□尚未會勘 ( / / ) / □設計會勘 ( / / ) █施工會勘 (109/10/26)	是否已接管	□是 / ■否
	會勘結論：外部設施已先預留，學校有經費改管後再行申請接入
預留接入 / 位址	豐南街	無法配合接管說明	經費申請中
接管圖說(污設科提供)
預留深度:1.80m
預留深度:2.50m
化
化
化
化
化
化
化
化
化
化

---
排序	23	接管標的物	新光國中	地址/位置	臺中市樹德九街139號
標案別	太平區西新光第三分標	主責單位	教育局
細部設計	□未完成 / ■已完成	建議預算 / 編列年度	經費申請中
發包情形 / (標註日期)	□未發包 / ■已發包 (108/11/25)	預估預算 / 編列金額註
預計接入 / 期程	109年下半年	是否已改管	□是 / ■否
會勘情形 / (標註日期及會勘結論)	□尚未會勘 ( / / ) / □設計會勘 ( / / ) ■施工會勘 (109/11/23)	是否已接管	□是 / ■否
	會勘結論：外部設施已先預留，學校有經費改管後再行申請接入
預留接入 / 位址	新光路新光巷，預留2處設施	無法配合接管說明	經費申請中
接管圖說(污設科提供竣工圖)

---
排序	24	接管標的物	新光國小	地址/位置	新興路200號
標案別	太平區西新光第三分標	主責單位	教育局
細部設計	□未完成 / ■已完成	建議預算 / 編列年度	114
發包情形 / (標註日期)	□未發包 / ■已發包 (108/11/25)	預估預算 / 編列金額註	建築物保固期滿才能施作
預計接入 / 期程	110年上半年	是否已改管	□是 / ■否
會勘情形 / (標註日期及會勘結論)	□尚未會勘 ( / / ) / □設計會勘 ( / / ) / ■施工會勘 (110/2/1)	是否已接管	□是 / ■否
	會勘結論：外部設施已先預留，學校有經費改管後再行申請接入
預留接入 / 位址	新興路	無法配合接管說明	預估114年度施作(建築物保固期滿才能施作)
接管圖說(污設科提供竣工圖)