臺中市政府採購稽核小組110年9月份辦理專案稽核監督情形一覽表
序號	稽核結果
1	契約變更之事由：(F-2) / 第1次變更設計係結構補強方式、蜂窩柱打除、臨時支撐設施及部份校方需求內容辦理變更，惟107年10月19日變更設計簽陳主旨僅敘及「臨時支撐及蜂窩修復」，且簽陳說明一依據之會議紀錄中，並無「春暉樓B司令台整修」相關內容，又本次變更設計未針對設計監造單位及施工廠商進行檢討，無法確認是否涉有設計疏失。 / 第2次變更設計係將「黑板更新」經費減項後，移作春暉樓2、3樓走廊之牆柱及天花板油漆，依107年10月25日簽陳，本次變更僅敘明契約變更事由，並未說明變更適用之契約條款或法令依據。 / 第3次變更設計為結構補強方式及門窗更換，依108年2月11日變更設計簽陳，本次變更設計未針對設計監造單位及施工廠商進行檢討，無法確認是有涉有設計疏失。 / 契約變更程序辦理時程：(F-2) / 依107年10月19日第1次變更設計簽陳說明一，預算書圖變更設計確認審查會議於同年9月13日召開，卷附第1次變更設計預算書圖編制日期為107年9月19日，但變更設計簽陳自10月19日始開始簽辦，時程恐有延宕之虞，宜請說明何以預算書圖編制完成後，延至10月19日方簽辦變更設計。 / 依108年2月11日第3次變更設計簽陳說明一，第3次變更設計最後1次會議係108年1月10日，○○建築師事務所於同年月28日提送變更設計預算書圖。本次變更預算書圖提送耗時近20日，又機關於收受書圖後，自2月11日簽辦變更設計。卷附資料未附本案委託設計監造服務契約書，無法檢視傳築建築師事務所是否有逾期提送變更設計預算書圖之情事，宜請說明。 / 依照政府採購法第46條第1項之規定，訂定底價前應依圖說、規範、契約並考量成本、市場行情及政府機關決標資料逐項編列，經檢視本案變更設計底價核定單，建議底價部分僅填寫經與監造單位討論及考量市場行情價格後之建議底價，未見有參考成本、市場行情或政府機關決標資料之情事，與本條規定不符。又依照同法施行細則第54條之規定：「限制性招標之議價，訂定底價前應先參考廠商之報價或估價單。」本案第1、3次變更設計均未參考廠商報價或估價單，亦與本條之規定不符。(A-4) / 依照「工程價格資料庫作業辦法」第3條規定，應依主管機關訂定之「公共工程細目編碼編訂說明」及其各章細目碼編訂規則表辦理，惟卷附新增項目機關核定之預算單價及得標廠商之契約單價均無編碼，與本辦法規定不符。(F-1) / 本案於107年11月26日辦理春暉樓A棟及B棟驗收，該次驗收紀錄中驗收經過內容空白，需改善項目計3項，惟未記載改善期限，但驗收結果仍勾選與契約、圖說、貨樣規定相符，與政府採購法第72條第1項規定不符。(F-3) / 依政府採購法施行細則第91條第4項規定：「法令或契約載有驗收時應辦理丈量、檢驗或試驗之方法、程序或標準者，應依其規定辦理。」，本案108年4月9日辦理思賢樓驗收時，驗收過程僅記載到場人員及部分缺失需改善外，其餘皆符合招標文件規格要求，未見辦理丈量等過程，似與前述規定不符。(F-3) / 本案預算書項次壹.一.1.2.18- 1：3水泥砂漿粉光刷油漆（綠建材標章）、壹.一.1.2.19-1：3水泥砂漿打底抿石子，其單價分析表內項目均包含「1：3水泥砂漿粉光，連工帶料」及「技術工」，前述項目「1：3水泥砂漿粉光，連工帶料」似已包含人工部分，同項次內再編列「技術工」，宜請說明是否重複。(F-1) / 卷附資料內未見本案107年7月11日開標時之底價核定單。(F-1) / 本案廠商施工日誌內部分日期記載未施工(如107年8月4日、5日…)，但仍記載有實施勤前教育及檢查勞工個人防具，內容記載似有未臻確實之處。(F-3) / 本案監造日報表內變更契約變更次數、變更後金額均未記載，工程進行情況欄位僅填具工項無數量，督導工地職業安全衛生部分亦空白未勾選。(F-3) / 本案第3次契約變更新增項目項次壹.一.1.2.36 DW1190*292+260*185鋁門窗(附紗窗、紗門)及壹.一.1.2.37DW1290*292+260*185鋁門窗(附紗窗、紗門)，該工項與原契約項次壹.一.1.2.25及壹.一.1.2.26圖說完全相同，僅備註欄內多紗門。查原契約價金每樘新臺幣29,643元，但新增項目每樘之價金則為新臺幣36,915元，則紗門價格高達新臺幣7,272元，宜注意此合理性。(F-3)
2	招標文件部分：(F-1) / (一)依政府採購法第63條第1項規定：「各類採購契約以採用主管機關訂定之範本為原則，其要項及內容由主管機關參考國際及國內慣例定之。」本案工程110年7月20日簽辦工程採購，當時投標須知最新版本109.3.23、工程採購契約最新版本110.7.1，主辦機關投標須知使用109.3.23版本，並於文件頁首標註使用版次時間，尚符政府採購法第63條第1項規定；惟工程採購契約採用110.3.9版本，與前開規定未符，應請查明改進。 / (二)投標須知第13點未載明採購申訴審議委員會相關資訊，契約第22條第4款採購申訴審議委員會電話有誤，請修正為：「電話：04-22289111分機23600、傳真：04-22542611、申訴專線電話：04-22177293。」，請改進。 / (三)政府採購法施行細則第87條規定：「本法第65條第2項所稱主要部分，指招標文件標示為主要部分或應由得標廠商自行履行之部分」查投標須知第71點規定同時勾選(1)主要部分及(2)應由得標廠商自行履行之部分，且填列內容不一致，請說明。 / (四)本案投標須知第71點勾選(1)主要部分為：教室設施改善工程，建請參酌工程會98年10月21日工程企字第09800468030號函釋，視案件特性及實際需要妥適訂定主要部分，避免於招標文件中標示之主要部分過於廣泛，造成廠商全部自行履行困難，致生爭議。 / (五)投標須知第83點未載明受理廠商檢舉相關單位之資訊，該資訊誤列於第84點下方，且法務部廉政署檢舉信箱有誤，相關資訊於第84點、第85點重複載明，另法務部調查局相關資訊未載明，皆請改進。 / (六)契約書第1條第8款副本份數漏未載明。 / (七)本案總標單預列減價欄位，建請參酌行政院公共工程委員會94年3月25日工程企字第09400092310號函說明二略以，建議爾後招標文件勿預列減價欄位，以免造成投標廠商誤填及審標爭議之規定。 / (八)依本案投標須知第78點約定，投標廠商應依規定填妥本案招標文件所附招標投標及契約文件、投標標價清單，連同資格文件及招標文件所規定之其他文件，密封後投標。爰廠商投標應檢附之文件除須知第63點所示，尚有須知78點所示之資料，包括投標標價清單及廠商切結書1等，建議應納入廠商投標文件審查表內，避免遺漏。 / 招標公告部分：(F-1) / (一)招標更正公告之「是否異動招標文件」欄位填列「是」，惟未於招標更正公告登載招標文件變更、補充、釋疑事項或其摘要，核有違反「政府採購公告及公報發行辦法」第12條第1項第4款及第6款之規定，請改進。 / (二)政府採購法第11條之1第1項規定：「機關辦理巨額工程採購，應依採購之特性及實際需要，成立採購工作及審查小組，協助審查採購需求與經費、採購策略、招標文件等事項，及提供與採購有關事務之諮詢。」本案非巨額工程採購，卷內亦無成立採購工作及審查小組相關資料，惟招標公告「是否依據採購法第11條之1，成立採購工作及審查小組」欄位填列「是」，請說明。 / 以下核有「政府採購錯誤行為態樣」一、（九）招標文件與招標公告不一致之情形，請改進：(F-1) / (一)投標須知第28點開標地點載明為：「本校二樓校長室」，惟招標公告「開標地點」欄位填列「421臺中市后里區泰安里安眉路5號」 / (二)投標須知第79點投標文件收件地點載明為：「臺中市后里區安眉路5號（○○國民小學總務處）」，惟招標公告僅敘明至機關地址投標，建議加註收受處所或單位，以利廠商遞送投標文件。 / 與政府採購法第58條處理總標價低於底價百分之八十之執行程序規定未臻相符：(F-2) / (一)依政府採購法第58條處理總標價低於底價百分之八十之執行程序規定略以：「最低標之總標價低於底價之百分之八十，但在底價百分之七十以上，機關認為顯不合理，有降低品質、不能誠信履約之虞或其他特殊情形，限期通知最低標提出說明，不得未經說明而逕行通知最低標提出擔保，並視情形為下列之處理：……三、最低標於機關通知期限內提出說明，機關認為該說明尚非完全合理，但如最低標繳納差額保證金，即可避免降低品質不能信履約之疑慮者，通知最低標於五日內（或較長期間內）提出差額保證金，繳妥後再行決標予該最低標……。」，合先敘明。 / (二)本案工程110年8月3日開標，最低投標金額廠商○○○○○○有限公司，其總標價低於底價之百分之八十，但在底價百分之七十以上，依案附決標紀錄及現場洽詢主辦單位，該廠商於110年8月3日提出說明、主辦機關同日決標並作成決標紀錄。惟按前開執行程序，機關應限期通知最低標提出說明，並須審核廠商所提說明是否合理，查案附資料未見通知廠商說明及機關審核廠商說明是否合理或尚非完全合理之相關程序文件。 / (三)另本案倘屬機關認屬說明內容尚非完全合理，但如最低標繳納差額保證金，即可避免降低品質不能信履約之疑慮之情形，機關應通知最低標廠商於五日內（或較長期間內）提出差額保證金，繳妥後再行決標。惟案附差額保證金繳納資料，最低標廠商係於110年8月6日繳納，未符前開作業程序應於繳妥後再行決標之規定，宜請查明改進。 / 政府採購法施行細則第53條規定：「機關訂定底價，應由規劃、設計、需求或使用單位提出預估金額及其分析後，由承辦採購單位簽報機關首長或其授權人員核定…」案卷內未見採購單位依政府採購法施行細則第53條規定，按市場行情（例如：工程會價格資料庫及行政院主計總處營建物價指數）及政府機關決標資料（例如：類似耐震補強工程之決標標比）等因素提出預估金額及分析資料，宜請查明改進。(F-2) / 依政府採購法第61條規定：「機關辦理公告金額以上採購之招標，除有特殊情形者外，應於決標後一定期間內，將決標結果之公告刊登於政府採購公報，並以書面通知各投標廠商」。政府採購施行細則第85條規定：「機關依本法第61條規定將決標結果以書面通知各投標廠商者，其通知應包括下列事項：一、有案號者，其案號。二、決標標的之名稱及數量摘要。三、得標廠商名稱。四、決標金額。五、決標日期。」本案於110年8月3日決標，機關所送文件文件內未附書面通知各投標廠商函文，經洽招標機關人員僅口頭通知得標廠商，未書面通知各投標廠商，與上開規定未盡相符，宜請查明改進。(F-2) / 本案契約第13條、（一）「廠商應於履約期間辦理下列保險(由機關擇定後於招標時載明，未載明者無)，其屬自然人者，應自行投保人身意外險。█綜合營造保險或□安裝工程綜合保險。□營建機具綜合保險□雇主意外責任保險□其他…」，又契約第13條、（三）廠商依第1款辦理之雇主意外責任保險，其內容如下…2.保險金額：(由機關於招標時載明最低投保金額，不得無限制)(1)每一個人體傷或死亡：█新臺幣5,000,000元」，招標文件前後不一致，核有「政府採購錯誤行為態樣」一、（九）情形，宜請查明改進。(F-1) / 本案工程於110年8月13日開工，所附案卷尚無相關試驗報告資料，廠商施工日誌及監造單位監造報表亦無相關檢試驗成果之記載，建議機關應督廠商落實自主檢查，監造單位落實品質抽查驗。(F-3) / 未確實審查計畫書：(F-3) / (一)依行政院公共工程委員會訂頒之公共工程施工階段契約約定權責分工表（無委託專案管理廠商），監造單位所提之監造計畫，機關依權責應予核定。本案監造計畫書機關未審查核定，宜請查明改進，並建議機關發文函復監造單位審查結果。 / (二)依行政院公共工程委員會訂頒之公共工程施工階段契約約定權責分工表（無委託專案管理廠商），廠商所提送之品質計畫及施工計畫，機關依權責應予核定。查廠商提送之品質計畫及施工計畫，送審核章欄位機關雖有核印，惟漏未勾選審核成果是否合格，宜請查明改進，並建議機關發文函復廠商審查結果。 / 施工日誌及監造報表部分：(F-3) / (一)監造報表未使用公共工程施工品質管理作業要點附表5之格式。本案監造單位係直接使用廠商施工日誌修改為監造日誌，報表名稱不符且未依前開品管規定使用工程會最新報表格式，宜請查明改進。 / (二)施工日誌未落實工地材料管理現況之填寫、監造報表未落實填寫查核材料規格及品質、督導工地職業安全衛生情形，宜請查明改進。 / (三)監造報表未落實填寫查核材料規格及品質、督導工地職業安全衛生情形，宜請查明改進。 / 依臺中市政府文書處理實施要點第140點（三）1規定，契約應蓋用機關印信及首長職銜簽字章，本案契約未蓋用首長職銜簽字章，爾後請改進。(G)
3	簽辦文件部分核有下列疏失：(F-1) / (一)招標機關依據上級機關核准結果，由總務處簽陳依據政府採購法第19條辦理公開招標作業，決標原則係依據同法第52條第1項第3款及第4款、第56條及「最有利標評選辦法」規定適用最有利標，與規定尚符。惟上述條文提及決標原則係依據同法第52條第1項第4款，其屬複數決標相關規定，核本案並非複數決標，是否為誤植，請澄明。 / (二)依本府文書處理實施要點第5點第8款前段規定，文書處理過程中之有關人員，應於文面適當位置蓋職章，並記明時間（例如11月8日16時，得縮記為1108/1600），以明責任。查招標機關於同年7月26日招標需求簽文、同年8月5日遴選評選委員名單簽文及同年8月6日奉准成立採購評選委員會簽文中，其承辦單位及會辦單位之核章人員皆未註明簽章之日期及時間，僅有右上角之承辦日期，請檢討。 / (三)依108年11月6日行政院公共工程委員會工程企字第 1080100937 號令已修正發布採購評選委員會組織準則第 1條及第4條條文，刪除現行條文第一項、第三項及第五項有關「外聘」之相關文字，惟本案該簽文中仍敘明「外聘」評選委員，應予一併修正，爰請招標機關爾後注意用詞正確性。 / (四)本案於110年8月16日召開評選委員會議辦理評選完竣，評選結果由○○○○股份有限公司為序位第一，經出席委員過半數評定為最有利標。同年月日評選結果簽文中，說明一敘明『依政府採購法「機關異質採購最有利標作業須知」第6點規定辦理』。經查工程會業於105年7月29日工程企字第 10500239540號函頒停止適用「機關異質採購最低標作業須知」等規定，惟招標機關於上揭簽文中仍明列「機關異質採購最有利標作業須知」等規定，與規定不符，核有政府採購錯誤行為態樣一、(九)情形，請澄明。 / (五)查招標機關於同年8月18日辦理決標並製作決標紀錄，監辦人員會計室佐理員邱珮晴到場實地監辦，並於完成後於決標紀錄簽章，與政府採購法第13條規定尚符。惟前揭決標文件簽文中，未見各核章單位及機關長官或授權人員核准章，請補附資料說明。 / 經查本案有採購評選委員會遴選外聘委員意願調查表有2位，分別為專家學者○○○及○○○，惟無各評選委員之切結書相關資料，請澄明。另本案於110年8月5日採購評選委員簽文中，由機關首長指定委員擔任「召集人」及「副召集人」，惟查其附件資料均無機關首長指定一級主管以上人員擔任「召集人」及「副召集人」之文字，及指定由誰擔任，與採購評選委員會組織準則第7條規定不符，請澄明。(F-1) / 招決標公告及招標文件部分：(F-1) / (一)投標須知第8點上級機關名稱、第13點採購申訴審議委員會皆漏未填寫，請改進。 / (二)投標須知第79點投標文件收件地點載明：「本校總務處（地址：臺中市西區○○路一段○○號）」，惟招標公告僅敘明至機關地址投標，建議加註收受處所或單位，以利廠商遞送投標文件。 / (三)依政府採購法第11條之1第1項規定：「機關辦理巨額工程採購，應依採購之特性及實際需要，成立採購工作及審查小組，協助審查採購需求與經費、採購策略、招標文件等事項，及提供與採購有關事務之諮詢。」本案非巨額工程採購，亦無成立採購工作及審查小組之相關文件，惟招標公告及決標公告「是否依據採購法第11條之1，成立採購工作及審查小組」欄位皆填列「是」，請澄明。 / 經檢視機關檢附文件，本案招標機關於同(110)年7月26日招標需求簽文中敘明於開標前成立評選委員會，同年於8月6日簽准成立採購評選委員會，並於同年8月10日辦理開標作業。惟本案經至政府電子採購網之招標公告查核，列有公開採購評選委員名單，惟其評選委員名單之傳輸時間為同年8月20日，未於委員會成立後於開標前(同年8月10日)即公開於政府電子採購網，與採購評選委員會組織準則第6條規定不符，請檢討。(F-1) / 經查本案於同(110)年7月23日奉准成立工作小組成員共3人，包括：事務組長○○○、幹事○○○、訓育組長○○○，前二位皆具備採購專業人員資格，並於同年8月10日函發訂於當日上午11時30分召開工作小組初審作業，惟依檢附文件，未見相關簽到表及紀錄，無法得知工作小組初審作業是否如期召開，核有最有利標錯誤行為態樣八、(十六)之疑慮，請澄明。(F-2) / 依110年11月4日修正前之採購評選委員會審議規則第3條規定：「機關成立之工作小組應依據評選項目或本委員會指定之項目，就受評廠商資料擬具初審意見，載明下列事項，連同廠商資料送本委員會供評選參考：一、採購案名稱。二、工作小組人員姓名、職稱及專長。三、受評廠商於各評選項目所報內容是否符合招標文件規定。四、受評廠商於各評選項目之差異性。」經查招標機關檢附文件，無工作小組初審意見相關資料，爰無法查核，請補附相關資料說明。(F-2) / 經查招標機關檢附文件，其評選會議紀錄內容，僅載明「1.本案實施每家廠商簡報12分鐘，詢答12分鐘；2.經逐項討論後，評選委員無個別意見；3.綜合評選結果:由乙(○○○○股份有限公司)廠商序列第一(詳第一次評選結果統計表)，且總平均超過評選標準(80分)，並經全體委員無異議通過列入優勝廠商」。查評選會議紀錄無載明廠商詢答事項及各廠商評選結果，無法得知該評選會議是否就各評選項目、受評廠商資料及工作小組初審意見，逐項討論後為之，爰與前揭規定不符，核有最有利標錯誤行為態樣八、(十八)之疑慮，請檢討。(F-2) / 保險部分：(F-3) / (一)雇主責任險：本案契約書第10條第1款規定：「廠商需辦理雇主責任險（被保險人及受益人為廠商……。）」同條第2款第2目規定：「被保險人為學校及得標之廠商，且應含分包廠商及其雇用之人。」兩者規定不一致。經查招標機關檢附文件，被保險人為臺中市立○○國民中學、○○○○股份有限公司含分包廠商及其僱用之人，是否符合規定，請澄明。 / (二)火險：本案契約書第10條第2款第2目規定，被保險人：「被保險人：為學校及得標之廠商，且應含分包廠商及其雇用之人」。同條款第3目規定，火險：受益人為學校，保險金額總額下限為2,000萬元。每一事故體傷或死亡之保險金額下限為200萬元，每一事故財物損害之保險金額下限為200萬元，其不足額由廠商自行支付。經查招標機關檢附文件，被保險人僅為臺中市立○○國民中學；無受益人內容；無每一事故體傷或死亡之保險金額，似與規定不符，請澄明。 / 本案投標須知第34點押標金予以減收金額及第41點履約保證金予以減收金額皆勾選「行政院公共工程委員會公共工程金質獎之得獎廠商，減收原應繳額度之50%」。經查本案採購標的分類為財物採購，得標廠商應無金質獎得獎之適用情形。(F-1) / 行政院公共工程委員會業擬定相關適用最有利標之成立評選委員會簽辦公文、工作小組初審意見、評選委員會議紀錄、評選結果之簽辦公文等格式，提供各機關參採，建請招標機關查詢及使用(路徑：工程會網站首頁\政府採購\採購手冊及範例\機關辦理最有利標簽辦文件範例\適用最有利標)。此節核有「政府採購錯誤行為態樣」一、準備招標文件(十七)所記載之情形，請檢討。(G)
4	政府採購法第11條之1第1項規定：「機關辦理巨額工程採購，應依採購之特性及實際需要，成立採購工作及審查小組，協助審查採購需求與經費、採購策略、招標文件等事項，及提供與採購有關事務之諮詢。」查本案非巨額工程採購，且卷內無成立採購工作及審查小組相關資料，惟招標及決標公告「是否依據採購法第11條之1，成立採購工作及審查小組」欄位皆填列「是」，請澄明。(F-1) / 行政院公共工程委員會88年11月19日 (88)工程企字第8818627號略以：「……有關未得標廠商之投標文件，廠商要求發還投標文件者，機關得保留其中一份，其餘發還，或僅保留影本。」另96年05月08日工程企字第09600182560號略以：「機關辦理採購，不得於招標文件規定廠商之投標文件有下列情形之一者，為不合格標。其有規定者，該部分無效。……四、投標文件之編排、字體大小、裝訂方式或份數與招標文件規定不符。」惟本案評選須知捌、一、3.規定略以：「……本資格審查包含廠商資格與服務建議書數量審查兩項……，凡資格不符之廠商，取消資格，不予退件……。」似與上述函釋不符，請澄明。(F-1) / 本案於開標前1天查詢廠商是否為非拒絕往來廠商資料，建議於開標當日查詢，避免遺漏開標當日列為拒絕往來之廠商。(F-2) / 查採購評選委員會組織準則第4條規定，業將及本委員會置委員5人以上及評選委員修正為專家、學者之委員及專家、學者以外之委員，已無內派或外聘之用語，本案招標簽呈仍使用外聘委員及內派委員部份，及評選委員會須置5人至17人之規定，請配合修正。(F-1) / 依據「採購評選委員會組織準則」第4條規定，評選委員遴選後應簽報機關首長或其授權人員核定，並應經其同意後，由機關首長聘兼之。經查本案無徵詢各評選委員意願之資料，及徵詢各評選委員意願後同意擔任委員由機關首長核定之相關文件，請補附或說明。(F-1) / 依據「採購評選委員會組織準則」第6條規定：「本委員會成立後，其委員名單應即公開於主管機關指定之資訊網站；委員名單有變更或補充者，亦同。但經機關衡酌個案特性及實際需要，有不予公開之必要者，不在此限。機關公開委員名單者，公開前應予保密；未公開者，於開始評選前應予保密。」經查本案採購評選委員名單傳輸時間為8月11日，決標後公布， 惟簽中未敘明機關衡酌個案特性及實際需要，有不予公開之必要，請說明。(F-1) / 依「採購評選委員會審議規則」第6條之1第2項規定略以：「機關於委員評選後，應彙整製作總表，載明下列事項：…三、本委員會全部委員姓名、職業、評選優勝廠商或評定最有利標會議之出席委員姓名、職業…」經查本案未見評選結果總表，僅有評分統計表，請澄明。(F-2) / 政府採購法第61條規定：「機關辦理公告金額以上採購之招標，除有特殊情形者外，應於決標後一定期間內，將決標結果之公告刊登於政府採購公報，並以書面通知各投標廠商。無法決標者，亦同。」本案於110年8月21日決標，惟未見發函廠商決標結果資料，請澄明。(F-2) / 查本案履約期間為110年9月27日至111年9月25日，未見保險相關資料，請說明。(F-3) / 初審意見及評選會議紀錄：(F-2) / 採購評選委員會審議規則第11條第1項規定：「本委員會會議紀錄，應記載下列事項：一、採購案名稱。二、會議次別。三、會議時間。四、會議地點。五、主席姓名。六、出席及請假委員姓名。七、列席人員姓名。八、記錄人員姓名。九、報告事項之案由及決定。十、討論事項之案由及決議。十一、臨時動議之案由及決議。十二、其他應行記載之事項。」查本案評選會議紀錄未確實載明各項內容，建議爾後使用工程會範本。 / 依據「採購評選委員會審議規則」第3條規定，機關成立之工作小組應依據評選項目或本委員會指定之項目，就受評廠商資料擬具初審意見，載明下列事項，連同廠商資料送本委員會供評選參考：一、採購案名稱。二、工作小組人員姓名、職稱及專長。三、受評廠商於各評選項目所報內容是否符合招標文件規定。四、受評廠商於各評選項目之差異性。」查本案工作小組初審意見漏未載明工作小組人員專長，建議爾後使用工程會範本。 / 十一、其他建議事項：(G) / 投標須知第41點及第49點勾選行政院工程會金質獎之得獎廠商保證金減收原應繳額度50%，經查本案採購屬性係勞務採購，投標廠商應無金質獎得獎之適用情形，建議爾後修正。 / 機關辦理採購，如有依政府採購法第94條規定辦理評選者，建議機關於辦理廠商評選時，予以錄音或錄影，併同採購文件保存，用以落實採購評選作業之公開透明，避免爭議事件發生。(行政院公共工程委員會95年6月26日工程企第09500235650號函及臺中市政府107年12月20日府授稽字第1070313130號函併請參閱) / 本府99年12月27日府授秘總字第0991000111號訂定之臺中市政府文書處理實施要點第140點第3款第1目規定：「發布令、公告、派令、任免令、獎懲令、考績通知書、聘書、訴願決定書、授權狀、獎狀、證明書、執照、契約、證券、匾額及其他依法令規定應蓋用印信之文件，均蓋用機關印信及首長職銜簽字章。」故本府所屬機關辦理上開文件用印時，機關負責人(代表人、法定代理人等)簽署處應勿繕打首長姓名，並預留空間(行距寬逾3公分)，以利首長職銜簽字章用印（本府103年4月15日府授秘文字第1030068821號參照）；惟查，本案採購契約書無機關用印，請改進。
5	投標須知及契約規定部分：(F-1) / (一)投標須知第71點未載明本採購之主要部分，建議爾後於訂定投標須知時，應視案件性質及實際需要，於招標文件標示屬於主要部分之項目，或標示應由得標廠商自行履行之部分，並請於廠商履約階段注意查察廠商有無違法轉包情形。（行政院公共工程委員會91年4月24日工程企字第91016404號函併請參閱） / (二)投標須知第79點未載明投標文件收受地點，契約第14條第3款未勾選及載明智慧財產權權利歸屬，皆請改進。 / 108年11月6日行政院公共工程委員會工程企字第1080100937 號令修正發布「採購評選委員會組織準則」第4條規定，已刪除有關「外聘」之相關文字，改用「專家、學者」用語，惟本案相關簽陳仍以「外聘、內聘」之用語，請改進。(F-1) / 依據「採購評選委員會組織準則」第3條規定略以：「本委員會應於招標前成立，…其任務如下：ㄧ、訂定或審定招標文件之評選項目、評審標準及評定方式。…評選項目、評審標準及評定方式有前例或條件簡單者，得由機關自行訂定或審定，免於招標前成立本委員會為之。但本委員會仍應於開標前成立。」本案於110年8月11日招標公告，並訂於110年8月26日辦理開標，查招標機關於110年8月16日簽奉機關首長同意成立評選委員會，委員會組成時機尚符合規定。惟評選項目(標準)由學校自行訂定，110年8月10日簽呈未敘明究屬有前例或條件簡單，宜請澄明。(F-1) / 採購評選委員會審議規則第6條規定：「……不同委員之評選結果有明顯差異時，召集人應提交本委員會議決或依本委員會決議辦理複評…」。經查本案110年8月26日評選委員評選總表，不同委員評審結果有無明顯差異情形欄位填寫詳如評審會議紀錄，惟評選委員會會議紀錄未載明不同評選委員之評審結果是否有明顯差異情形，宜請澄明。(F-2) / 決標紀錄：(F-2) / (一)依政府採購法施行細則第51條規定：「機關辦理開標時應製作紀錄，記載下列事項，由辦理開標人員會同簽認；有監辦開標人員者，亦應會同簽認：一、有案號者，其案號。二、招標標的之名稱及數量摘要。三、投標廠商名稱。四、有標價者，各投標廠商之標價。五、開標日期。六、其他必要事項。流標時應製作紀錄，並應記載流標原因。」本案於110年8月26日辦理開標，開標/議價/決標紀錄所載事項，多依前揭規定記載，並由開標人員及監辦人員簽認，惟議價後未於開標/議價/決標紀錄中填寫投標廠商第一次議約價格後之標價，亦未於備註欄敍明何時簽辦議價事宜及議價過程，宜請檢討。 / (二)本案採行最有利標決標，應援引政府採購法第52條第1項第3款（以合於招標文件規定之最有利標為得標廠商），惟依110年8月26日開標/議價/決標紀錄，決標原則卻引用政府採購法第22條第1項第9款（委託專業服務，經公開客觀評選為優勝者），宜請檢討。 / 印花稅法第8條第1項規定：「應納印花稅之憑證，於書立後交付或使用時，應貼足印花稅票；其稅額巨大不便貼用印花稅票者，得請由稽徵機關開給繳款書繳納之。」查本案於110年9月7日與廠商完成訂約作業，雙方完成用印，惟印花稅繳納日期為110.9.27似有不符，請澄明。(F-2) / 其他建議事項：(G) / (一)採購成立評選委員會及工作小組、召開評選委員會議、簽報核定評選結果等相關作業之簽辦文件，建請參考工程會訂定範例辦理，以避免相關錯誤態樣發生。(範例公開於工程會會全球資訊網\政府採購\採購手冊及範例\「機關辦理最有利標簽辦文件範例」專區) / (二)建議參採行政院公共工程委員會95年6月26日工程企第09500235650號函：「機關辦理採購，如有依政府採購法第94條規定辦理評選者，建議各機關於辦理廠商評選時，予以錄音或錄影，併同採購文件保存，用以落實採購評選作業之公開透明，避免爭議事件發生。」
6	本案限制性招標(經公開評選或公開徵求)公告及決標公告內容，下列事項公告內容有誤或不詳細，建議嗣後改善：(F-1) / (一)「是否依據採購法第11條之1，成立採購工作及審查小組」欄位填寫「是」，惟本案非巨額工程採購案件，亦未見成立採購工作及審查小組之資料。 / (二)「本案採購契約是否採用主管機關訂定之最新版範本」欄位填寫「是」，惟查本案係使用臺中市政府教育局110.03.16_110學年度學生午餐招標時參採最新契約範本。 / (三)「預估需求數量」填寫「1」，查本案係按每日學校用餐人數估算需求數量，未於決標公告詳細敘明。 / (四)本案第一次招標於110年6月16日開標，因無廠商投標，經主持人當場宣布流標，惟110年6月18日刊登無法決標公告載明無法決標的理由為「廢標」，似與實際無法決標之情形不同，請說明。 / (五)本案110年6月3日更正公告「是否異動招標文件」欄位填列「是」惟未於招標更正公告登載招標文件變更、補充、釋疑事項或其摘要，核有違反「政府採購公告及公報發行辦法」第12條第1項第4款及第6款之規定，請改進。 / 投標須知部分核有以下需改進之處：(F-1) / (一)投標須知第64點未規定投標廠商之基本資格及應附具之證明文件，建議以經濟部編訂之公司行號營業項目代碼表所列之大類、中類、小類為基準載明所需特定營業項目，以利廠商投標。 / (二)投標須知第83點受理檢舉單位漏列法務部調查局資訊，法務部廉政署檢舉信箱、地址有誤，且第84點已載明相關資訊，無須重複載明，請改進。 / (三)行政院公共工程委員會97年02月04日工程企字第09700056250號函主旨略以：「為提醒技術服務或工程廠商注意法令規定，善盡職責及履行契約義務，以免觸犯法令或違反契約規定而受處罰，請各機關辦理技術服務或工程採購時，於招標文件提供廠商相關法令，並規定廠商於投標或開工前檢附切結書……。」查本案投標須知列有切結書1、2、3、4，惟本案非屬技術服務或工程採購案，應無適用前揭函釋，無須將切結書納入招標文件中，請查明。 / 以下核有招標公告與招標文件內容不一致之情形，請改進：(F-1) / (一)招標公告「是否採行協商措施」載明「否」，投標須知第61點是否採行協商措施亦勾選「否」，惟評選須知第3點第8項規定：「本機關保留本案於無法評定優勝廠商時，……，就所有評選項目採行協商措施之權利。」 / (二)招標公告「是否訂有與履約能力有關之基本資格」欄位填列「是」，惟投標須知第64點未見訂有廠商應附與履約能力有關之基本資格證明文件或物品。 / 廠商評選須知貳之五最有利標評定方式勾選序位法，其第(三)項略以，序位第一之廠商有二家以上，且均得為決標對象……；又參之二略以，有關評選委員名單保密規定勾選「本案未於招標文件中公告……委員名單……」；另該須知內容含有「依採購法第56條規定，評定最有利標」內容；查本案屬準用最有利標之案件，意在評選優勝廠商，非最有利標廠商，建議爾後使用工程會評選須知(準用最有利標)範本。(F-1) / 成立採購評選委員會核有以下需改進之處：(F-1) / (一)採購評選委員會組織準則108年11月6日行政院公共工程委員會工程企字第1080100937 號令修正發布第4 條規定，刪除第一項有關委員會人數上限規定。另刪除現行條文第一項、第三項及第五項有關「外聘」之相關文字。惟本案成立評選委員會及工作小組簽陳說明二，仍引用舊法規定：「評選委會置委員5至17人，外聘專家、學者……。」請改進。 / (二)採購評選委員會組織準則第7條第1項及第2項（110年11月11日修正前）規定：「本委員會置召集人一人，綜理評選事宜；副召集人一人，襄助召集人處理評選事宜。召集人、副召集人均為委員，由機關首長或其授權人員指定委員擔任，或由委員互選產生之；召集人由機關內部人員擔任者，應由一級主管以上人員任之。」本案於110年6月29日簽辦成立評選委員會事宜，機關首長勾選○○○為副召集人，惟○○○當日因事請假，卻未見重行勾選其他人擔任副召集人，評選會議紀錄亦未見委員互選，似與上開規定不符，請說明。（110年11月11日行政院公共工程委員會工程企字第1100101893 號令修正發布採購評選委員會組織準則第5條、第7條規定） / (三)依最有利標作業手冊肆一(十)略以，機關得於成立採購評選委員會通知委員派兼或聘兼事宜時，將「採購評選委員會委員須知」一併附於通知書中……。該校於110年7月1日(密件)函請委員同意聘兼及出席評選委員會時，未將採購評選委員會委員須知一併附於上述函文中；為利讓所有委員瞭解相關規定例如工作內容、評分或評比方式，保密及利益迴避之規定，建議嗣後檢討改善。 / 本案於110年6月29日簽報機關首長成立評選委員會及工作小組，惟未見專家學者委員之聯繫、同意書等資料，請說明。(F-1) / 依採購評選委員會組織準則第6條規定略以，委員會成立後，其委員名單應即公開於主管機關指定之資訊網站；委員名單有變更或補充者，亦同，但經機關衡酌個案特性及實際需要，有不予公開之必要者，不在此限。查本案未於招標公告公開委員名單，惟相關簽陳未見機關衡酌個案特性及實際需要，不予公開之說明，請補附資料或說明。(F-1) / 經檢視工作小組初審意見紀錄，受評廠商於各評選項目之差異性部分項目僅記內容之摘要，核有最有利標錯誤行為態樣八、(十七)「工作小組就受評廠商資料擬具之初審意見內容過簡」之情形，另廠商名稱僅以「廠商1」、「廠商2」表示，無法判別各為何廠商，嗣後請注意。(F-2) / 評選會議核有以下需改進之處：(F-2) / (一)依採購評選委員會審議規則第3條之1規定略以，辦理廠商評選，應就各評選項目、受評廠商資料及工作小組初審意見，逐項討論後為之；經檢視110年7月14日評選委員會評選會議紀錄記載過於簡略，嗣後請注意。 / (二)依採購評選委員會審議規則第3條之1第2項規定略以，委員會或個別委員評選結果與工作小組初審意見有異時，應有本委員會或該個別委員敘明理由，並列入會議記錄；查本案工作小組初審意見，總評分為廠商2(○○○○有限公司)較高，惟委員會評選結果為○○○○有限公司序位第1，經檢視110年7月14日評選委員會議紀錄無記載前述規定之事項，顯未符規定。 / (三)依採購評選委員會審議規則第6條第2項規定略以，不同委員之評選結果有明顯差異時，召集人應提交本委員會議決或依本委員會決議辦理複評，複評結果仍有明顯差異時，由本委員會決議之。查評選委員會評審結果總表其他記事中不同委員評選結果有無明顯差異情形(如有，其情形及處置) 記載為無，惟經檢視總表，各不同委員評選結果間有最有利標作業手冊所列之明顯差異(2家廠商參與評選，同一廠商，有委員評定其序位為第1，同時亦有委員評定其序位為第2)，未依前述規定辦理複評，顯未符規定。 / 依政府採購法第61條及其施行細則第84、85條規定略以，公告金額以上採購之招標，應於決標後將決標結果書面通知各投標廠商。其通知應包括下列事項：一、有案號者，其案號。二、決標標的之名稱及數量摘要。三、得標廠商名稱。四、決標金額。五、決標日期。本案查無相關決標通知等書面資料可稽，請補附資料或說明。(F-2) / 履約資料提送不全：(F-3) / (一)依投標須知第43點規定，履約保證金繳納期限為決標後經機關通知次日起10個辦公日內。查得標廠商於110年7月27日繳納550,000元履約保證金連帶保證書，惟案附資料未見機關通知等資料，未能確認有無逾繳納期限，請補充資料或說明；又依投標須知第42點規定，履約保證金連帶保證金有限期應較契約約定之最後施工、供應或安裝期長90日，本案履約期限至111年6月30日，有限期應至111年9月30日，惟經檢視連帶保證書有效期至111年8月31日止，與前述規定不符，請補充資料或說明。 / (二)依契約第10條規定廠商應投保公共責任意外險，惟未見相關投保資料，請補附資料或說明。 / (三)依契約第8條第28款第3目規定，廠商應於簽約後10日內，檢具派遣勞工名冊，未見相關資料，請補充資料或說明。 / 契約書第8條第35款第4目略以，每日食材、菜色、品質……，由驗收人員驗收並每日製作完整驗收紀錄。又第12條第10款略以，除每日實物驗收外，於次月10日前辦理驗收會議，進行廠商供應月之盒餐品質、餐量、食材驗檢報告……。查本案未提供每日完整驗收紀錄，且監辦人員亦無法於監辦人員欄位載明不派員監辦之情形，建議契約有關「驗收」條款，嗣後配合實務作業妥為規範。(F-3) / 依出納管理手冊第32點規定略以，出納管理單位依招標文件規定，收取押標金，應開立收據，退還時，對未得標廠商，可即時退還者，出納管理單位應依據採購單位之通知，由廠商檢附採購單位已簽認之文件，連同原繳納之收據或於原繳納押標金之收據上經採購單位簽註未得標之文字與簽章後退還。對無法即時退還者，應循一般付款程序辦理。本案於110年7月14日開標，7月16日決標，○○○○有限公司之押標金支票於7月19日退還，又○○○○有限公司之押標金支票於110年8月11日退還，有關押標金之退還與上述規定無法即時退還應循一般付款程序辦理不符，嗣後請注意。(F-2) / 其他建議事項：(G) / (一)依本府文書處理實施要點第5點第8款前段規定，文書處理過程中之有關人員，均應於文面適當位置蓋職名章，並記明時間，以明責任。是以，建請爾後加註日期及時間。 / (二)機關採用準用最有利標方式決標，其相關簽辦文件等，建請採用主管機關行政院公共工程委員會表格，請至該會全球資訊網\政府採購\採購手冊及範例\機關辦理最有利標簽辦文件範例\準用最有利標項下載，以避免錯漏。 / (三)本案110年7月16日議價會議紀錄載明廠商承諾事項，建議貴校辦理驗收時，逐一列入驗收紀錄為宜。
7	投標廠商評選須知內容含有「評審」、「議價」、「符合需要廠商」等非屬適用最有利標之情事，未使用工程會範本，建議嗣後改進。(F-1) / 依政府採購法第4條規定：「法人或團體接受機關補助辦理採購，其補助金額占採購金額半數以上，且補助金額在公告金額以上者，適用本法之規定，並應受該機關之監督」，本案辦理採購之機關非屬法人或團體接受機關補助辦理採購之情形，投標須知第9點應屬誤植。(F-1) / 本案投標廠商評選須知第6條載明不採行協商措施，惟第7條規定略以：「採用序位法評定之方式及總評分不合格者，不得作為協商對象及議價對象……，如無待協商項目，且經出席評審委員過半數之決定者為符合需要廠商。」，招標文件內容前後資料不一致；另適用最有利標決標無須議價，招標文件又載明不得作為議價對象，核有政府採購錯誤行為態樣一(九)「招標文件中資料錯誤，如前後矛盾」之情形。(F-1) / 評選部分：(F-2) / (一)委員切結書中○○○委員簽名未完備，嗣後請注意。 / (二)評選委員評選總表，出席委員共計7人，惟簽名處僅有6人，請說明。 / 依契約第12條第2款規定，採逐月書面驗收，必要時召開午餐委員會會議，又同條第10款規定，除每日實物驗收外，必要時召開午餐委員會辦理驗收會議，經詢表示係每日進行實物驗收後填列相關紀錄後，再每月以書面簽會會計單位及校長辦理驗收，惟每日實物驗收未簽會會計單位派員監辦，亦未報請上級機關(臺中市政府教育局)派員監辦，未符規定，建請改進，嗣後契約條款有關「驗收」部分，建議配合實際作業妥為規範。(A-6) / 依出納管理手冊第32點規定略以，出納管理單位依招標文件規定，收取押標金，應開立收據，退還時，對未得標廠商，可即時退還者，出納管理單位應依據採購單位之通知，由廠商檢附採購單位已簽認之文件，連同原繳納之收據或於原繳納押標金之收據上經採購單位簽註未得標之文字與簽章後退還。對無法即時退還者，應循一般付款程序辦理。本案於110年6月22日開標，6月28日決標，押標金支票於7月15日退還廠商，與上述規定無法即時退還應循一般付款程序辦理不符；又查委託書係委託「陳○○」辦理退還押標金等事宜，惟退還押標金及招標文件申請單上領取人為「邱○○」，與委託書之受委託人不符，嗣後請注意。(F-2) / 履約文件缺漏：(F-3) / (一)依投標須知第39點履約保證金為900,000元。依投標須知第43點規定，履約保證金繳納期限為決標後經機關通知次日起14個辦公日內。查該校於110年6月30日發函通知廠商，惟未見機關收受履約保證金時間，請補充資料或說明。 / (二)依契約第8條第28款第3目規定，廠商應於簽約後30日內，檢具派遣勞工名冊，未見相關資料，請補充資料或說明。 / (三)依契約第10條廠商應於履約期間投保產品責任保險及公共意外責任保險，查廠商於110年7月6日投保產品責任保險，未見公共意外責任保險資料，請補充資料或說明。 / 查110年6月16日簽辦文件，本案第1次招標因未達法定家數宣布流標，因而進行第2次公告，惟招標文件修改評選項目(價格分析改為社會責任)並以原案號重新招標，惟相關簽辦內容未敘明是否非屬工程會工程企字第10700047490號函釋中重大變更。(F-1) / 採用最有利標方式決標之相關文件，建請參考工程會訂定範例辦理，以避免相關錯誤態樣發生。(範例公開於工程會會全球資訊網\政府採購\採購手冊及範例\「機關辦理最有利標簽辦文件範例」專區) (G)