教育部工程施工查核(督導)小組工程
施工查核及複查缺失一覽表
列表日期： 112年01月10日
期間：自111年01月01日至111年12月31日 總件數 187件
項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
1	4.03.04	品管自主檢查表	129	68.98%	0	2	127	0	4
2	5.09.08	無工程告示牌或內容未符合規定	106	56.68%	0	0	106	0	0
3	5.10.99	其他材料檢驗審查紀錄缺失	106	56.68%	0	0	106	0	0
4	4.02.03.04	有無抽查施工作業及抽驗材料設備	98	52.41%	1	3	94	0	8
5	4.03.03	施工日誌	92	49.20%	0	0	92	0	0
6	5.14.99	其他違反職業安全衛生相關法規情事	91	48.66%	0	2	89	0	2
7	4.01.99	其他主辦機關、專案管理廠商缺失	83	44.39%	0	0	83	0	0
8	4.02.03.08	有無依契約規定填報監造報表	81	43.32%	0	0	81	0	0
9	4.01.13	□未於開工時將工程基本資料填報於工程會資訊網路系統，並於驗收完成後十五日內，將結算資料填報於前開系統，或□內容不確實、不完整	77	41.18%	0	0	77	0	0
10	4.01.05	無查核、督導或( )查驗缺失追蹤改善紀錄或( )內容不實	71	37.97%	0	0	71	0	0
11	4.02.03.05	□發現缺失時，有無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果□有無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作	68	36.36%	0	1	67	0	2
12	4.03.99	其他承造廠商缺失	67	35.83%	0	0	67	0	0
13	5.16.01	無訂定汛期工地防災自主檢查表，或未落實	64	34.22%	0	0	64	0	0
14	4.01.06	監造計畫	60	32.09%	0	0	60	0	0
15	4.03.02.04	未訂定各分項工程品質管理標準。	56	29.95%	0	0	56	0	0
16	4.03.05	□對材料檢(試)驗未落實執行，或□對檢（試）驗報告未予判讀；或□未製作材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表，或□未符合工程需求	53	28.34%	0	2	51	0	6
17	4.02.01.03	未訂定對廠商品質計畫及施工計畫之審查時限或( )未符合需求	53	28.34%	0	0	53	0	0
18	4.03.02.06	工程標的含運轉類機電設備者，□未依單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序及標準，或□無試運轉及測試計畫書，或□未符合需求	52	27.81%	0	0	52	0	0
19	5.07.01.99	其他一般施工缺失	48	25.67%	0	3	45	0	5
20	4.03.06	環境保護、施工安全衛生等履約事項□無缺失矯正預防措施，或□缺失未追蹤改善，或□未落實執行，或□未符合需求	48	25.67%	0	0	48	0	0
21	4.02.03.03	□有無審查施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案...	47	25.13%	0	0	47	0	0
22	4.01.04	品質督導及查驗紀錄	46	24.60%	0	0	46	0	0
23	4.02.99	其他監造單位品管缺失	46	24.60%	0	0	46	0	0
24	5.07.05.10	管路出口未施以保護，易遭異物阻塞	44	23.53%	0	0	44	0	0
25	5.14.08	圍籬、外部防護網等設施不足	44	23.53%	0	0	44	0	0
26	5.10.05.01	管材、線材(樣品板)未審查	43	22.99%	0	0	43	0	0
27	4.02.01.07	工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準或( )未符合需求...	43	22.99%	0	0	43	0	0
28	4.02.01.04	對廠商之品質計畫及施工計畫送審情形未訂定管制辦法或( )未符合需求	41	21.93%	0	0	41	0	0
29	4.03.02.12	□未訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表、或各工項之自主檢查表等相關表單，或□未符合需求	41	21.93%	0	0	41	0	0
30	5.14.01.01	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電梯口、天井、管道間、構台、橋梁墩柱及橋面版等)，未設...	39	20.86%	0	3	36	0	8
31	4.03.08.03	有無做品管統計分析...	39	20.86%	0	0	39	0	0
32	5.14.03.01	臨時用電設備之電線未防護	37	19.79%	0	0	37	0	0
33	5.15.11	工區周邊標線、標誌、號誌設置不完善	37	19.79%	0	0	37	0	0
34	4.02.01.05	未訂定各材料/設備及施工抽查(驗)標準	36	19.25%	0	0	36	0	0
35	5.14.04	承包商無勞安自動檢查紀錄或( )不確實	36	19.25%	0	0	36	0	0
36	5.07.04.99	其他電氣、弱電施工缺失	36	19.25%	0	0	36	0	0
37	4.02.01.10	未訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表、材料/設備品質抽驗紀錄表、各工項之施工抽查紀錄表等相關表單	34	18.18%	0	1	33	0	1
38	5.01.99	其他混凝土施工缺失	34	18.18%	0	1	33	0	2